## Slide 1: IPD流程的现状及相关建议

## Slide 2: 一、全员思想动员
现状分析
  部分员工对IPD流程理解不够，不知道变革给公司产生的战略性地影响，只是被动的接受变革。
  部分员工不原意接受新事物，在面对新事物时采取封闭自我的心态。甚至不原意主动学习新知识。
  在变革推动初期，由于对IPD的理解存在差别，导致在执行的时候，沟通存在障碍，甚至存在“语言”不统一的现象。
  IPD流程变革势必会带来组织变革，部分员工会由于个人利益受损，在变革期间消极参与，甚至进行极力破坏变革成果。
改进措施
    公司最高领导需要认识到位并亲自推动，在全公司范围进行大肆宣传其战略意义，表现出变革的决心和勇气。IPD流程变革“以人为中心”，从上而下提高员工的积极性和主动性。
    对公司各级人员进行强制考试，无理由参加，并制定考核规定。
    变革初期，进行大量的概念性和认知层次的灌输式培训，统一沟通语言。
    对极力阻扰变革人员加强沟通，减少变革对象对变革的抵制，取得最大范围的支持。

## Slide 3: 二、IPD流程实施计划
1、现状分析
流程变革计划的阶段性不够清晰，层次不够分明。
流程变革计划的执行没有到位，管控不力，任务拖延现象严重。
2、改进措施
制定总体规划，分布实施的计划策略，及时根据变革效果曲线图进行调整，确保变革绩效在尽可能短的时间内里恢复变革初绩效并上升。
坚持使用日清，月总结的形式对项目执行情况进行管控。

## Slide 4: 三、市场规划和立项分析
1、现状分析
1）目前公司产品的立项都是由市场部以《立项报告》的形式提出并以部门会签，逐级审批，领导决策的方式进行，最后流到研发部。研发部接到产品立项报告后，开始对产品需求进行了解及分解开发。研发部只是被动的接受，市场和研发存在严重脱节。
2）立项评审内容主要是技术可行性，产品成本。并没有对产品的战略性意义，商业盈利能力进行评估。
2、改善措施
1）建立跨职能的组织来负责产品规划和立项，市场部和技术规划部一同参与，目前规划部没有发挥应用的价值。
2）完善产品立项决策，提高财务、制造、采购等部门的参与度。
3）立项所需要材料不充分，匆忙行事，对市场的调研部够，立项时机把握不准。需要再细化补充。
4）完善立项流程，提高立项的科学性和严肃性。有时同种类型产品多个产品同时立项，且差不多同时上市，没有差异性。
5）立项报告不具有合同的效力，对开发人员只是一张任务书，需要建立项目授权制度。授予项目经理能够调动资源的权力。

## Slide 5: 四、跨部门团队
1、现状分析
1）部门之间沟通、协作存在障碍，缺乏跨职能运作机制。
开发团队的职责更多的是将产品开发出来，很少考虑商业目标和市场形势。
2）目前公司对开发团队的考核也只是进度和质量。
3）项目负责人不能全面掌控项目组工作和进展情况。
2、改进措施
1）建立跨职能团队，包括财务，制造，采购和销售等相关部门。通过建立跨部门的组织运行机制，可以建立起跨职能的项目运作机制，提高整合能力，充分利用公司的资源和能力。
2）明确团队和成员的角色和职责。
3）建立跨职能团队的运作机制和基于项目的考核指标。

## Slide 6: 五、开发过程
现状分析
目前产品开发还只是传统的四个阶段：规划立项，设计，试制，生命周期。计划和开发论证不够周密，导致风险难以管控。
项目计划不完整，只有产品开发计划和项目开发计划，其它计划没有或由职能部门制订，导致相关部门的计划脱节，产品延迟上市和市场局面被动。
流程的输入输出只有少数主要文件，输入输出文件不够规范，且各个文件的关联性不够，交付完全是应付。
评审机制不够健全，所有的评审完全流于形式，评审专家都是临时提问，没有在事前进行过准备。
变更管理和经验教训总结部规范，执行部到位，有些项目中出现的问题在解决后没有形成总结性文档积累，导致不同的项目犯同样的错误。
目前CBB已经制定了一些，但还没有用于设计，形同摆设。
改进措施
细化现有流程，增加概念和计划阶段，强化计划和方案论证，及早识破开发中的风险，降低不必要的浪费。
补充和完善产品开发计划，把职能部门的计划做入项目计划， 所有部门的职责以产品开发为中心，促进产品的尽早上市。
规范流程的输入输出文件，并以模板的方式进行规范。严抓关键交付物，保证设计质量，对评审过于随意的评审专家给与一定处罚。
针对评审人员建立严肃的考核机制。明确评审人员的权力和责任。
规范经验总结文档管理机制，将经验总结的成绩列入对“团队的贡献”，纳入考核。对于实用有价值的总结给与适当奖励。
建立一套CBB的管理制度，强制性的把CBB模块真正的推广开来。

## Slide 7
建立规范的决策评审机制
提高项目管理技能，提高IPD成熟度体系
宣传措施
略。。。。。。。