产品开发项目管理规程

- 目的

本规程基于产品开发系统CPD流程，用于规范产品开发团队在产品开发过程中的管理。目的是保证产品开发的顺利实施，为PDT团队进行项目管理操作提供快捷帮助，统一项目管理步调，提高项目管理效率。

本规程整体上将项目管理各要素按项目启动、项目计划制定、项目执行、项目控制及变更、项目结束过程进行有机融合；各要素的相关详细操作均以模板和附件形式出现；本规程也涵盖了项目依赖管理、对外合作项目管理和项目管理IT指南。

- 适用范围

本规程适用于所有产品和技术开发项目过程管理。

3  项目启动

项目概念阶段开工会作为项目管理活动起点。如图1所示：

项目

阶段

生命周期终止DCP

量产点

发布DCP

计划DCP

项目开工会

概念DCP

生命周期

验证与发布

开发与测试

计划

概念

TR6

TR5

TR4

TR1

TR2

主项目

计划及

人力资

源计划

制定端到端项目计划（WBS）、及人力资源计划

制定概念阶段项目计划（WBS）

细化端到端项目计划（WBS）及人力资源计划

整合物料计划

下达样机物料订单

物料计划

下达生产物料订单（交接）

下达中试样机物料订单

下达试产物料订单

风险

在TR1制定风险管理计划

在每个技术评审点、以及量产点、项目结束点等进行及时更新和总结

在TR2细化风险管理计划

计划

在TR2后对质量目标和计划进行跟踪和优化

在TR2制定产品质量目标和计划

质量

计划

图1  项目计划制定与CPD流程阶段对应关系

4  项目计划制定

项目计划包括主项目计划（进度计划）、人力资源计划、物料计划、风险计划、质量计划、项目预算。项目计划制定须严格按照对应的模板和规范进行。项目计划归档在IT管理系统中，作为项目过程管理和项目控制的基线。

4.1 主项目计划制定

如图1所示，PDT经理和PDT核心组在CPD主流程相应阶段共同制定主项目计划。

主项目计划由概念阶段项目计划（WBS）、端到端项目计划（WBS）构成，计划一旦经过评审就形成基线，并以此作为项目度量计算进度偏差的基线。

其中，端到端项目计划（WBS）与人力资源计划、项目预算在计划DCP完成后基线化。

主项目计划各基线确定一周内，PDT须在产品开发项目管理IT系统上发布。

计划评审通过后须及时发布，具体操作说明见表1：

表1  项目计划发布操作

| 发布内容 | 发布时限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目任务书中的里程碑计划 | 接受项目任务书后5个工作日内 | 项目任务书中的里程碑进度计划是根据市场和领导的期望来制定的，未必完全准确和合理。在后续阶段中需要对项目里程碑进度计划进行细化和更新。 |
| 概念阶段项目计划 （WBS） | 接受项目任务书 后10个工作日内 | 根据项目任务书的里程碑进度计划要求，并结合项目的实际情况，按照《概念阶段项目计划（WBS）》模板形成概念阶段项目计划。 |
| 端到端项目计划（WBS）（初步） | 概念DCP通过后5个工作日内 | 1、概念DCP之前，参考项目任务书里程碑进度要求，并结合项目的 实际情况，对概念DCP以后（包括计划、开发与测试、验证与发布）的里程碑进度计划进行更新和细化，按照端到端项目计划（WBS）模板，最终形成端到端项目计划（WBS）； 2、PDT经理组织，其他核心组成员参加，各核心组成员负责各自领域计划，由PDT经理整合； 3、在概念DCP上对端到端项目计划（WBS）进行评审。 |
| 端到端项目计划（WBS）（最终） | 计划DCP通过后5个工作日内 | 1、计划DCP之前，PDT经理应组织对端到端项目计划（WBS）进行优化和细化。 2、在计划DCP过程中，对端到端项目计划（WBS）评审，并形成计划基线。 |

4.1.1  主项目计划（进度计划）制定操作指导

项目计划制定的流程图、步骤和方法分别如图2：

PDT经理下载

项目计划模板（WBS）

各功能领域参与

PDT确定项目关键里程碑和关键交付，在PDT内审核并达成一致。

项目计划模板

初始项目计划审视

各领域将修订后的各自的计划发给PM进行整合以形成项目计划（WBS）

活动/任务是否裁剪

YES

裁剪

活动/任务是否完备

PM给每个功能领域发出WBS项目计划模板，用以开发他们相关的活动/任务。

NO

NO

识别项目内外的依赖关系

执行项目计划

项目工期估计

制定项目进度计划和资源计划

项目计划评审

图2  项目计划制定流程图

4.1.2 概念阶段项目计划（WBS）制定

计划制定前提：完成概念阶段项目开工会

计划制定责任人：PDT经理（LPDT）

计划制定参与者：PDT核心组成员

输出：《概念阶段项目计划（WBS）》

模板：《概念阶段项目计划（WBS）》模板

计划制定步骤：

1） 获取《概念阶段项目计划（WBS）》模板；

2） PDT经理组织PDT核心组成员进行概念阶段的活动分解（WBS）、确定概念阶段主要活动/里程碑和重要的依赖关系；

3） PDT经理分析关键路径，并和PDT核心组成员共同确定主要活动/里程碑的时间；

4） 各PDT核心组成员分别制定各功能领域的工作计划。步骤如下：

根据活动分解（WBS）的结果对项目计划模板中的任务进行裁剪；

根据关键路径的时间确定自己负责的每项任务的启动/完成时间；

检查与其他任务的配合点和时间点是否正确，如果有问题则与相关PDT核心组成员进行沟通并调整。

5） PDT经理将各功能领域的工作计划整合起来并组织PDT核心组成员讨论修改，最终形成完整的概念阶段项目计划（WBS）。

4.1.3  端到端项目计划（WBS）制定

计划制定前提：PDT完成产品需求规格和初步的业务计划的拟制

计划制定责任人：PDT经理（LPDT）

计划制定参与者：PDT核心组成员、各开发组长（PL）

输出：《端到端项目计划（WBS）》

模板：《端到端项目计划（WBS）》模板

计划制定步骤：

1） 获取《端到端项目计划（WBS）》模板；

2） PDT经理组织PDT核心组成员和系统工程师讨论确定项目关键活动/里程碑，并根据项目目标确定各里程碑的时间（如各技术评审点、业务决策评审点、发布点和量产检查点等）；

3） PDT核心组成员提出各自负责的关键活动/里程碑和与其他活动之间的配合关系，并对负责的任务进行工作量估计和资源需求预估；

4） PDT核心组成员与相关功能部门沟通资源需求和供应能力，在此基础上确定自己负责的活动的启动/完成时间、里程碑的时间点和需要其他活动配合的时间点，同时提出资源需求计划（包括总的人力资源需求和计划阶段详细的人力资源需求计划）；

5） 每个PDT核心组成员检查各自的计划是否与项目里程碑时间点一致，如果不一致则修正自己的计划和资源需求，或者与PDT经理沟通调整计划；

6） 每个PDT核心组成员检查需配合的其他PDT成员活动计划是否匹配，如果不能匹配则与之沟通并协商解决。如果不能达成一致则提交PDT经理解决；

7） PDT经理将各PDT核心组成员的计划整合起来并组织PDT核心组成员和系统工程师讨论修改，确定最终的关键路径和里程碑，调整其他相关路径的计划。

8） 各PDT核心组成员在各功能领域识别风险并进行风险分析，提出可能的降低风险的措施，最后由PDT经理在端到端项目计划（WBS）中体现。

在制定进度计划过程中，经常需要在质量和进度之间进行平衡，基本方法如下：

若要加快进度，则：

一是增加人；

二是少干活，减少功能性能需求，裁剪流程，但可能导致质量下降。

4.1.5 主项目计划（进度计划）制定中各角色主要职责

PDT经理：

1）负责组织制定主项目计划；

2）根据表1的操作说明发布项目进度计划；

3）月度计划总结：每月月底(每月的最后一个工作日前)，需在产品开发项目管理IT系统上完成“月度计划总结”申请；

- 实时计划更新：在概念DCP、计划DCP、TR4、TR5、TR6、发布DCP通过后3个工作日内，要在产品开发项目管理IT系统上完成“实时计划更新”申请。

PDT核心组：

协助制定主项目计划。

开发组组长PL：

协助PDT核心组成员制定主项目计划。

PQA：

引导PDT经理按照产品开发流程制定主项目计划，监督主项目计划的有效实施和落实；与PDT经理一起制定产品的质量目标和计划。

4.2   人力资源计划制定

4.2.1  项目人力资源计划制定

1）在概念阶段接受项目任务书之前，组建PDT团队，并制定必要的扩展组人力资源需求计划；

2）概念决策评审之前，制定人力资源需求计划；在计划决策评审之前，优化人力资源需求计划；

3）PDT核心组根据项目任务书要求及工作量评估情况，对项目所需人力资源进行合理评估，制定出项目人力资源计划，与PRB进行充分沟通。评审通过的人力资源计划在产品开发项目管理IT系统上发布；

4.2.2  项目人力资源计划发布

在人力资源计划评审通过后，PDT经理在产品开发项目管理IT系统上发布。具体操作下表2：

表2  人力资源计划发布

| 发布内容 | 发布时限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 概念阶段人力资源计划 | 接受项目任务书后5个工作日内 |  |
| 端到端项目计划（WBS）之人力资源计划 | 计划DCP通过5个工作日内 |  |
| 计划变更请求PCR形成的新人力资源计划 | PCR批准后5个工作日内 |  |

4.2.3 人力资源计划制定过程中各角色主要职责

PRB：

评审和批准PDT提出的人员数量和技能需求；

PDT经理/PDT核心组：

负责组织制定CPD各阶段人力需求计划；

与资源部门沟通人力需求；

发布人力资源计划，管理人力资源变动。

PQA：

协助PDT经理管理和维护人力资源计划。

4.2.4  人力资源计划模板

1）《产品开发计划》之“人力资源计划”部分

4.3 物料需求计划制定

如图1，PDT根据产品开发及上市过程的适当时机，制定物料需求计划。产品开发过程中各阶段物料需求来源及计划制定。评审通过后的物料需求应向相关部门进行发布。

物料需求计划模板：

见《产品开发计划》之“物料需求计划”部分

4.4 项目风险计划制定

概念阶段开始，PDT核心组就要开始对项目整个生命周期进行风险识别、评估，输出风险响应计划，输出风险管理文档。随着项目进展，要持续地对项目风险进行管理。

- PDT核心组根据对各阶段风险的识别和评估结果，制定风险响应计划，以规避风险或降低风险影响程度。

- 风险计划制定参见《产品风险管理计划》模板。

4.4.1 风险管理步骤

第一步

风险识别

第二步

风险评估

第四步

风险控制/监控

PDT团队

第三步

风险响应计划

4.4.2 风险管理中各角色主要职责

PDT经理：

负责对项目的风险识别、评估和监控，在每个业务决策点向PRB报告项目风险状态；

PDT全体成员：

识别风险，经过PDT经理认可后在产品开发项目管理IT系统中进行归档。

PDT核心组成员和各功能部门经理：

1）持续地组织风险识别，分析风险，并制定风险响应计划；

2）指派风险响应行动的责任人；

3）安排项目例会审视风险响应计划，监控风险状态；

4）在风险响应计划评审通过后3工作日内，归档所有风险和更新风险响应计划；

5）向PRB报告风险状态

6）关闭风险

风险行动责任人：

监控风险；执行风险响应计划

PQA：

协助PDT经理进行风险管理。

4.4.3 风险管理规范与模板

1)《产品风险管理计划》模板

- 2）《产品开发常见风险规范》

- 《软件项目常见风险规范》

- 《硬件项目常见风险规范》

4.5 项目沟通计划制定

沟通计划主要包括团队及其使命、利益相关人信息、会议方式、项目报告和状态跟踪。PDT根据项目情况制定并执行项目沟通计划。

沟通计划应包括正式沟通与非正式沟通。

4.5.1 沟通计划制定

在项目概念阶段开始制定沟通计划，与项目利益相关人确认；随着项目进展，更新项目的沟通计划，并周知相关人。

4.5.2 项目沟通计划制定中各角色主要职责

PDT经理/PDT核心组：

1）建立合理的沟通计划，并周知相关人；

2）将评审通过的沟通计划在 3工作日内归档 ；

3）根据需要实时在产品开发项目管理IT系统中维护沟通计划；

4）根据沟通计划进行项目沟通管理。

4.5.3 沟通计划模板

见《产品开发计划》之“沟通计划”部分。

4.6 项目质量计划制定

在CPD概念阶段制定产品质量计划；

计划阶段优化产品质量计划；

参见《产品开发计划》之“质量计划”部分。

4.7 配置管理计划制定

在概念阶段DCP制定端到端项目计划（WBS）时，同时制定产品配置管理计划。

在计划阶段优化产品配置管理计划。

参见《产品配置管理规程》之“产品配置管理计划”模板。

4.7 需求管理计划制定

在TR1之后，概念阶段DCP之前，制定端到端项目计划（WBS）时，同时制定产品需求管理计划。

在计划阶段优化产品需求管理计划。

参见《产品需求管理规程》之“产品需求管理计划”模板。

4.8 项目预算编制及目标成本确定

PDT核心组根据项目所需的人力资源、实验环境、仪器设备、物料等资源需求制定项目预算，并以此作为PRB进行投资决策的财经依据，同时也是产品目标成本管理的基线。

项目预算具体编制参见模板：《产品（项目）预算书》。

经过计划DCP评审通过的项目目标成本值由PDT向PRB进行承诺，并在计划DCP评审通过后基线化，作为项目成本监控和绩效评估的标准。

目标成本具体操作参见CPD模板：《产品总体设计》之“成本分析”部分。

5  项目计划执行和监控

项目计划执行就是依照CPD产品开发流程及其模板，完成项目计划中包括的各种产品开发活动，包括对应的项目管理活动。每个项目管理活动的输出文档均要归档在产品开发项目管理IT系统中。

在项目执行过程中，PDT需对各要素的执行情况进行定期监测，并输出项目控制报告，及时反映项目的重大变化，作为项目风险管理、问题管理和变更管理的输入，确保项目向正确方向进展。

项目计划执行是执行项目计划的主要过程，在这个过程中PDT经理和PDT团队需要协调和管理存在于项目中的各种技术和组织间的依赖关系。将项目的实际绩效和项目计划进行对照，并以此为基础采取相应的纠正措施或触发计划变更请求（PCR：Project Change Request），同时需要对最终的成本和进度结果进行定期预测。计划执行的结果（如交付件完成情况，质量标准满足的程度，已发生的成本，项目进度偏差）将输入到项目绩效报告（PDT月报，或者PDT周报告）。

5.1 项目计划的分发

项目计划制定并评审完成后，应归档到产品开发项目管理IT系统，并分发给相关利益关系人/部门。

5.2 项目任务分派与反馈

通过任务分派与反馈机制来保证项目进度计划被良好的执行。 确保任务执行者能够在正确的时间内按正确的顺序完成工作。

任务分派与反馈过程：

1）PDT经理（PDT核心组成员、PDT扩展组组长）制定项目计划，其中包括明确的项目目标（如主要交付和里程碑、预算）和任务。

2）项目计划制定完后，PDT经理要与PDT成员和其它利益相关人沟通，让其理解项目目标，理解和确认PDT成员在项目中的职责和目标。

具体方法和工具：

通过会议等方式沟通；

通过范围说明和/或职责说明等文件进行明确。例如：PDT的目标通过项目任务书（Charter）、业务计划与合同进行明确；软件、硬件等扩展组的范围与目标通过工作任务书(SOW)明确；

3）PDT经理按项目、项目阶段或定期（按月、周）分派任务到PDT成员，PDT成员能够清晰的理解在此期间内的工作任务。

具体方法和工具：

方式一：

可以将端到端项目计划（WBS）分解成项目组月度计划和个人周计划的形式分派给项目组和开发工程师。其中，个人周计划包括个人参加所有项目的任务和计划外任务。

制定项目组月度计划、或个人周计划，再把任务分派给项目组成员，这种方式能够保持项目计划的稳定，但容易造成项目计划和任务分派与反馈的脱节，必须确保项目组月度计划、个人周计划与项目计划的匹配，但如果项目组月度计划和个人周计划通过产品开发项目管理IT系统直接生成就可避免这个问题。

方式二：

通过产品开发项目管理IT系统直接将端到端项目计划（WBS）的每项任务（活动）自动分派给项目组成员（PDT核心组成员、软件硬件开发工程师等）；

其它方式：

如通过会议等方式口头沟通、直接发邮件告诉每个PDT成员应该完成的任务，这些方式可以作为有益的补充，关键是要通过这些方式，确保PDT组成员能够清晰的理解在此期间内的工作任务。

4） PDT成员定期通过工作日志IT系统反馈其任务完成情况，反馈内容包括但不限于：任务实际花费的工时；任务的完成百分比；计划外任务的完成情况；偏差原因分析；问题与风险。

具体方法与工具：

反馈途径与分派途径相对应。

5） PDT经理根据反馈情况，对项目计划的实际完成情况进行更新（任务实际花费工时、各任务完成的百分比），并生成相应报告（具体见报告模板）。

具体方法与工具：

PDT经理根据各项目组成员反馈情况，对照项目计划进行手动更新；或者，

更新项目计划，PDT经理不需要其它操作，因为通过产品开发项目管理IT系统将项目计划分派给项目组成员，项目组成员反馈后，系统会自动更新项目计划；

6）	根据情况，按计划变更流程对项目计划进行更改（如添加计划外任务）。

具体见项目计划变更请求模板（PCR模板）。

5.3 计划执行

项目计划执行是执行项目计划的主要过程，在这个过程中PDT经理和PDT团队需要协调和管理存在于项目中的各种技术和组织间的依赖关系。将项目的实际绩效和项目计划进行对照，并以此为基础采取相应的纠正措施或触发计划变更申请（PCR），同时需要对最终的成本和进度结果进行定期预测。计划执行的结果（如交付件完成情况，质量标准满足的程度，已发生的成本，项目进度偏差）将输入到项目绩效报告（PDT月报，或者PDT周报）。

计划执行过程常用的工具和技术有：

1）一般的管理技术。如领导、沟通和谈判；

2）产品所需的技能和知识。团队成员的产品技能和知识通常通过资源计划编制和人员获取来得到保证；

3）工作授权体系。PDT经理通过授权（例如清晰的项目组织架构和人员职责分配矩阵、工作分派与反馈过程）保证按照恰当的时间、合适的顺序完成工作。典型的授权形式是书面授权，小型项目采用口头授权更为合适；

- 项目状态例会。通过周例会或月度例会的形式检查和交流项目状态信息和解决问题；

- 项目管理信息系统。用于收集、综合和分发项目管理过程输出的系统，分为人工系统和自动系统。

5.4 项目计划更新

每月月底PDT经理在产品开发项目管理IT平台上完成月度计划总结与更新。在月度上中旬，每完成一个里程碑或监控点，PDT经理需在一周内在产品开发项目管理IT系统上完成实时计划更新；如果里程碑或监控点在当月下旬完成，只需进行月度计划总结与更新。

5.6 人力资源分配

PDT根据资源在各项目组中的投入程度，将其分配到各项目组中。PQA需及时将这些新资源添加到PDT团队中。具体操作参见模板：《产品开发计划》之“人力资源需求”部分。

5.7 人力资源计划跟踪

PDT经理或PDT经理助理每月底需根据实际情况和预计后续各阶段的人力资源需求，在产品开发项目管理IT系统上对人力资源计划进行刷新，由项目管理部门进行审核。PDT将人力资源差异（实际到位与基准和当月预算两种偏差）作为计划变更的输入。

5.8 物料计划实施

在项目执行过程中，对工程样机物料计划、中试样机物料计划、试产物料计划和受控销售物料计划进行分段评审，滚动实施。

5.9 沟通计划执行

PDT根据沟通计划定期就项目信息向利益相关人进行充分沟通，确保信息得以及时有效传递和共享。沟通计划执行和信息有效传递的主要方式有以下两种：

5.9.1 项目会议

PDT例会分为PDT周例会、PDT月例会，各例会的具体目标及相关事项见下表。所有的会议纪要须由PQA归档至项目管理IT系统。

| 例会类型 | PDT周例会/PDT月例会 | 参考会议议程 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | PDT向功能部门（如采购）沟通项目的进展、计划和行动等 | - 开场白（通知、上周例会纪要确认） - 项目计划状态 - 里程碑状态 - 团队问题记录回顾 - 问题和疑虑 - 更新行动计划 - 更新风险 - 下周计划及要求 - 结束会议 |
| 时间 | 由PDT经理确定 |  |
| 参与人 | PDT经理和核心组成员 |  |
| 频度 | 每周/每月 |  |
| 纪要人 | PQA/PDT经理 |  |
| 发布范围 | PDT成员和其他与会者 |  |
| 后续活动责任人 | 行动责任人 |  |

PDT可以根据上表关键要素，结合自身实际情况制定并细化PDT例会制度，如与其他PDT有依赖关系，例会制度中还应包括跨PDT间联席会议需遵循的事项。

5.9.2 项目报告

项目报告是保证项目信息上通下达的重要手段，为保证PDT信息沟通的有效性和及时性，PDT需按照例行报告体系进行。

PDT每月都要向PRB进行项目状态汇报，为PRB提供及时简洁的项目信息。通过PDT报告把实际数据与计划进行对比，以便采取改进措施。

在PDT报告体系中，下表内容是必须的：

| 报告类型内容 | 责任人 | 拟制/提交时间/频度 | 发放范围 | 建议参考报告模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT 周报告 | PDT经理 | 每周一拟制 周二下班前提交 | PRB、项目管理部、 核心组成员 | 《PDT周报告》 |
| PDT月度报告 | PDT经理 | 每月24日启动，下月1日前各部分提交，4日下班前提交 | PRB、项目管理部、 相关的功能部门 | 《PDT月度报告》 |

所有项目报告必须严格按照上表规定的时间和频度提交。

5.9.3 沟通计划执行中各角色主要职责

PDT经理：

1）向PRB汇报项目运作情况；

2）根据月报模板填写每月的PDT月报；

3）于每月4日在产品开发项目管理IT系统发布《PDT月度报告》。

PDT核心组：提交自己的月度报告，协助PDT经理完成月报工作。

PDT经理助理：协助PDT经理整理《PDT月度报告》。

5.9.4 沟通计划执行模板

1) PDT周报模板

2）PDT月报模板。

3）个人工作日志

（包括：个人周总结：Progress Report;

时间表：Time Sheet）

5.10 项目质量控制

在项目开发过程中，PQA协助PDT经理监控相关活动的执行情况，及时协调解决PDT在开发过程中遇到的流程问题。PQA须参加项目例会；有权报告项目执行流程的状况；PQA监控度量数据的收集情况，并分析、监控、审计项目的质量目标执行状况。

5.11 项目质量保证

PQA是质量保证的引导者和监控人。

PDT根据产品质量计划来实施质量保证活动，如评审、测试、审计等。具体执行模板和规范参考CPD流程及其相关子流程。

5.12 目标成本监控

分析目标成本的偏差数据，及时找出偏差原因，并作为成本变更的输入。PDT每月刷新一次项目目标成本。下表内容是成本监控必须的：

| 主要内容 | 项目目标成本 |
| --- | --- |
| 监控责任人 | PDT经理为主要责任人，采购代表协助。 |
| 监控频度 | 每月一次 |
| 监控截至时间 | 产品正式发布或异常中止 |

5.13 风险和问题管理

风险可能来自项目各方面，各要素的变化均可能产生新的项目风险。PDT应根据项目执行和控制过程各要素的输出，及时刷新项目的风险计划和风险记录。

在项目执行的任何情况下都可能产生问题，如风险和依赖关系可能产生问题，这些问题将影响项目本身的\甚至其他项目的目标或进度。PDT需根据问题管理流程对问题进行有效管理，以及时解决问题。对PDT自己不能解决的问题需进行问题升级（解决问题分为三级：项目组成员、PDT核心组、PRB），必要时将其作为项目变更的输入。

问题管理过程中需记录和管理项目中出现的每个问题；通过监控对问题解决流程的反馈，来跟踪问题的解决；在对项目产生最小影响的情况下，有序地实施问题解决方案。

5.13.1 问题管理步骤

问题管理步骤如下图所示：

开始

提出“问题”

PDT团队所有成员

001

问题的确认

Exit

No

PDT经理

问题记录

PDT经理

问题记录

003A

确定问题解决责任人

PDT经理

问题文档

002

003

Yes

004

004A

解决问题行动的措施

问题责任人

005

问题解决确认

PDT经理

No

006

问题关闭

PDT经理

问题文档

End

007A

Yes

007

5.13.2  问题管理中各角色主要职责

PDT成员：提交和描述问题

PDT经理：

- 分析问题，并对问题进行优先排序和给出问题解决时间；

- 指派问题责任人；

- 向上报告问题解决情况；

- 必要时对问题进行升级（任何团队成员的问题—>PDT核心组；PDT核心组的问题—>PRB）；

5）关闭经确认已解决的问题；

问题责任人：

- 对问题进行归档和监控；

- 执行问题解决方案；

- 适时审视和更新项目问题记录；

5.13.3 问题管理模板

参见《问题管理模板》

6  对外合作项目管理

对外合作流程是CPD流程的使能流程，合作项目的进展将直接影响产品开发项目的目标和进度。合作项目的变化是项目风险、依赖管理和问题产生的源头之一，PDT与合作方严格执行对外合作相关流程和规范，确保合作项目顺利实施。对外合作项目管理具体操作参见《对外合作流程》。

7  项目计划变更管理（PCR管理）

计划决策评审批准的业务计划以及端到端项目计划的变更应遵从计划变更流程。所有发生在计划决策评审点之后、量产检查点之前期间内的计划变更必须相应由PDT经理或PRB批准并归档。

端到端项目计划变更，若超过阀值（如：10％），则由PRB批准；若低于阀值，则由PDT经理批准。

7.1 计划变更（PCR）流程

批准

Yes

No

Yes

请求者

创建PCR

PDT 经理

PQA

PDT核心组

PDT扩展组

PRB

PCR

预审通过

通知PCR

需求评审

评审

评审

收集评

审结果

PCR批准？

需要PRB批准？

批准评审

拒绝

PCR批准

No

YesVES

No

Yes

No

7.2 计划变更管理中角色主要职责

7.2.1 计划变更请求（PCR）初创者：

识别项目计划变更请求

创建变更请求并提交

7.2.2 PQA：

协助PDT执行PCR流程

7.2.3 开发组组长（PL）：

预审核或批准WBS3/4级项目计划变更请求

7.2.4 PDT核心组/扩展组：

PDT核心组成员从其负责的扩展组成员处收集评审输入

评审项目计划变更建议并确保变更在其领域内的影响都被评估

保证所有的关键交付件已根据PCR进行更新

7.2.5 PDT经理：

预审核或批准项目计划变更请求

7.2.6 PRB：

批准项目计划变更请求或授权PDT决策小项目的计划变更请求

7.3  PCR规程和模板

1)计划变更请求（PCR）模板

8  项目依赖关系管理

项目依赖是一个项目需要其他项目的进展和交付才能顺利进行的配合关系。随着跨产品开发工作的大量增加，在跨产品（包括产品之间、产品与预研、产品与平台）开发过程中出现了许多项目间配合的问题。所有项目间的配合关系均在PDT级提交和跟踪。

9  阶段/项目结束经验教训总结

在项目每个阶段结束或者整个项目结束，PDT都要及时、全面地进行项目经验总结。  通过对PDT工作经验知识的获取、分析和传播以建立持续改善的工作环境。同时经验教训也可成为其他项目及工作的学习材料

具体操作参见CPD模板：《经验教训总结模板》。所有经验教训总结存档于产品开发项目管理IT系统。

当项目阶段或项目结束时，PDT经理/PDT经理助理应及时关闭项目数据库和更新项目文档，具体操作参见CPD模板：《阶段结束对照检查表》。

9.1 阶段/项目结束总结中各角色主要职责

9.1.1 PDT经理

负责在每个阶段结束或项目结束后10个工作日内完成经验总结

9.1.2 PDT核心组

协助LPDT进行经验总结

9.1.3 PDT经理助理

完成文档归档；关闭项目数据库

9.2 总结模板

1) 《经验教训总结模板》

10  相关说明

本规程自签发之日起生效，所有解释权归项目管理部。

项目管理部门定期审计本规定的执行情况，并根据执行情况差的责任人或部门进行必要处罚，责令和帮助其尽快改进。