## Slide 1
研发项目管理
—IPD各阶段任务概述

## Slide 2
  单元一：概念阶段流程
  单元二：计划阶段流程
  单元三：开发及验证阶段流程
  单元四：发布阶段流程
  单元五：生命周期管理流程
目录

## Slide 3: 概念阶段的目标、关注点和交付物
目标
对产品机会的总体吸引力及是否符合公司的总体策略做出快速
评估。
关注
主要关注于分析市场机会，包括估计的财务结果、成功的理由
及风险，主要是策略
是基于有效的假设，而不是详细的数据。
  若概念得到批准，则在计划阶段将对假设进行证实；
  若概念没有得到批准，则不浪费资源。
交付
初步业务计划
端到端2级项目计划，产品开发一级计划初稿
产品包输求分析说明书（可分成二块（产品市场规格说明书或叫产品定义，系统需求说明书（含技术，服务，制造，采购）
概念

## Slide 4: 概念阶段主要活动

## Slide 5: 概念阶段（1）
--组建团队

## Slide 6
概念阶段（2）
技术层面
----共同开发产品包需求，进行TR1

## Slide 7: 概念阶段（3）
业务层面
----完成业务计划书，进行CPCP

## Slide 8: 概念阶段重点关注1 ——资源分配和开工会议
强调项目管理与产品开发同绩效管理的结合：
  每一阶段都要做；
    但概念阶段可能会涉及到多概念选择的几个小组；如果方案比较明确，也可能直接明确系统工程师
  要求明确每个项目组成员是强矩阵还是弱矩阵；
  评估项目组成员的工作量所占比重；
  确定项目组成员的考核办法，并制定PBC。

## Slide 9: 概念阶段重点关注2 ——多概念选择及质量计划与监控
分析功能需求，然后多个小组选择最接近的一个概念（方案），去评定：
  分析需求功能；
  选择多个备选概念：依据以往的经验先选一个初始系统概念，然后再找出现有系统和新系统之间在功能上的差距。解决这些差距可以有不同的方法，包括重新设计或者甚至干脆放弃并替换现有系统的某些部分；
  初步确定各方案的功能分解，一直要找到可能的技术；
  根据实际情况，公司经多个系统工程师一起评定（可以根据进度，资源以及方案的研发或更改难度，以及可维护和可安装以及可生产性以及成本等），选择一个概念；
  确定一个系统级工程师开始产品包的需求说明书或再次进行验证；之后其他系统级工程师进行评审；
  并确定质量计划的监控重点。

## Slide 10: 概念选择的分解
备选概念的讨论可以自上而下进行也可以自下而上进行，或者两种方式兼而有之。自上而下的设计从系统所要求的全套功能开始，再将它们分为适当的子项，直至为它们各自找到了可能的技术。

## Slide 11: 概念阶段重点关注3 ——TR1评审
  分层次评审产品的成熟度
  要求共享模块能否达到比例要求（比如：50%以上）
  不能共享的新模块要求重新开发时，要明确是走预研流程还是B类或C类更改流程，以此评估风险

## Slide 12: 概念阶段重点关注4 ——对新供应商启动认证流程
在TR1后如果涉及到新的关键技术或关键器件的外购和外协，可以提前启动新供应商认证；
在提前采购决定评审完后，再启动采购。

## Slide 13: 概念阶段重点关注5 ——业务计划书评审重点及监控
在目前重点评审项目管理的计划管理与资源配置和风险，市场部分分步加入，但一定要分析竞争和产业链：
  重点关注进度计划与成本计划；
  同时，确定各层次的开发，明确要走哪些流程；
  项目交付完成后或产品交付完成后，完成哪些单机与整机及内部模块的产品化；
  评审关键路径的关键资源；
  评审主审人的资源和时间以及任职资格是否匹配；
  关键路径和关键活动是否高配，如果有高配，是否有监控人；
  初步的财务指标（可以在计划阶段细化）。

## Slide 14
  单元一：概念阶段流程
  单元二：计划阶段流程
  单元三：开发及验证阶段流程
  单元四：发布阶段流程
  单元五：生命周期管理流程
目录

## Slide 15: 计划阶段的目标、关注点和交付物
目标
清晰地定义产品及其竞争优势，理解业务计划，制定项目计划
及资源计划，确保风险可以被合理地管理。
关注
最终的业务计划，这一业务计划定义了产品、市场需求及需要的各个业务部门的支持；
  评估是基于事实数据（而不是假设），因此若计划得到批准，则团队将与IPMT签订一个合同来完成产品开发；若计划没有得到批准，则不会浪费资源。
  对概念阶段的假设进行证实。
通过与IPMT达成的“合同式”协议，PDT得到授权。
  在项目每个后续阶段的目标及整个项目的目标上达成共识。
交付
最终的业务计划
产品规格说明书
端到端3/4级项目计划和修改的一级计划
高层总体方案书（软件概要设计硬件概要设计结构概要设计）
计划

## Slide 16: 计划阶段主要活动

## Slide 17
计划阶段（1）
概念阶段
计划阶段
扩建PDT
团队培训
增加扩展组成员并修改项目文档
开工会
制定计划阶段
开始项目执行监控
产品包需求分解与分配
系统设计与设计规格定义
Mini项目准备
优化/制定开发计划
产品级的测试设计开始
Mini项目启动
系统规格基线化
技术评审2
注：mini项目—软件项目/硬件项目（模块）
产品---由多个软件项目/硬件项目组成

## Slide 18
开始监控设计规格更改
产品概要设计
SRS(系统需求)
产品数据结构设计
测试与验证计划
信息开发计划
翻译计划
订单履行计划
物料需求计划
……
产品概要设计：
软件（子系统）概要设计；
硬件（子系统）总体方案；
单板总体设计方案；
结构（子系统）造型总体方案
计划阶段（2）
SRS基线化
更新市场计划
参与做提前采购决定
技术评审3
概要设计基线化
制定/优化各业务计划
关键和备选供应商谈判
拟制合同书
PDCP
评审
更新项目数据库和经验总结
计划阶段
开发阶段

## Slide 19: 计划阶段重点关注1 ——需求分解分配与CBB及标准计划的关系
需求分解分配确定是选用成熟模块，还是开发新模块；
对选用成熟CBB，直接采用相应的产品标准；
对需开发的新模块，在开发过程中要同步制定是否能共享的产品标准（即：新模块开发与验证的流程与产品标准）。

## Slide 20: 计划阶段重点关注2 ——需求分解分配与三级计划的接口
进行需求分解分配，确定哪些模块要改动，改动的模块制定二级计划；
根据二级计划制定三级计划，并修订一级计划；
确定二、三级计划的资源配置和关键路径、关键资源；
在计划阶段决策评审完成后，确定哪些模块要做提前验证计划；
哪些三级计划要先做定型再做渐增测试和验证。

## Slide 21
再次分析外部市场和内部市场需求，包括客户需求、整机单机需求、模块内部需求等各层次需求，寻找各层次新的CBB，分层次进行市场验证
在新模块标准计划形成过程中，对能够成为新的CBB模块，要考虑共享方面的开发要求
计划阶段重点关注3 ——再次验证市场,寻找并开发新的CBB

## Slide 22: 计划阶段重点关注4 ——提前采购决策
如果是成熟模块，长周期采购物资及长周期外协，做出提前采购决策和实施；
非成熟模块，要先做技术定型；再做采购决定，否则风险较大。

## Slide 23: 计划阶段其他重点关注要素
销量预测与承诺
  要分内部、外部，预测单板、单机、整机、系统的销量；
  通过预测的销量决定流程要做到小批量，还是批量，还是转产。
市场验证
  验证产品包含：单板、单机、整机和分系统
资料开发
  资料开发以IPD核心内容为主，根据客户的需要可以设立专业工程师，走专业化的道路。

## Slide 24
  单元一：概念阶段流程
  单元二：计划阶段流程
  单元三：开发及验证阶段流程
  单元四：发布阶段流程
  单元五：生命周期管理流程
目录

## Slide 25: 开发阶段的目标、关注点和交付物
目标
设计产品，并将在经过批准的最终业务计划中的特有技术开发、制造及营销策略和计划内容进行集成。
关注
确保产品在市场上成功，评审市场及客户需求，评审产品及财务假设
设计和集成满足产品规格的产品；
准备和构建产品原型；
确保制造准备就绪：
  明确、处理及减少风险和非确定性因素至可接受的水平；
  确保产品具有可制造性；
  准备发布制造过程技术文档；
  验证计划阶段的假设。
交付
测试和验证计划
评估首例样品
详细的产品发布计划
试用客户选择
产品文档
开发

## Slide 26: 开发阶段主要活动

## Slide 27: 开发阶段1
计划阶段
开发阶段
Mini项目2
模块测试
Mini项目1
Mini项目3
Mini项目4
……..
测试准备与更新测试计划
测试研发准备和开发
UT/MIT/MST
● 对每个项目的产品开发过程都要进行模块化测试和集成测试
集成测试

## Slide 28
SDV（系统设计验证）测试（原型机）
开发样机测试
转系统测试
更新相关测试方案
测试报告
工程样机测试
转系统测试
更新相关测试方案
测试报告
技术评审4
技术评审4A
可安装性可服务性测试模块
PP样机测试预安装模板
开发阶段
验证阶段
初始产品
SIT（系统集成测试）
技术评审5
TR4和TR4A是基于样机的技术评审
进行测试和进行初始产品测试后必须进行TR4A
每个进行功能验证后，优化前要进行TR4
开发阶段2

## Slide 29: 验证阶段的目标、关注点和交付物
目标
执行为满足产品需求所做的设计更改，刻画产品特点并验证产品，发布最终的工程规格及相关文档。
关注
确保产品在市场上成功、审视市场及客户需求、审视产品及财务假
设、审视发布计划；
确保产品功能方面的信心，形成最终的产品规格，修改设计以满足规
格要求（在工作原型中表现出来）；
确保制造准备就绪：
  形成最终的制造过程技术文档；
  对供应商是否已验证进行确认；
  验证是否已开发主要制造工艺并且在可接受的范围内发挥作用
证实开发阶段的假设。
交付
修正的产品规格
制造能力及产能计划
生产构件（production build）的制造文档
合格的产品及最终的产品发布计划
验证

## Slide 30: 验证阶段（1）

## Slide 31: 验证阶段2
开发阶段
验证阶段
样机测试
SVT（系统模拟测试，样机试用）
BETA测试模板
系统认证测试和标杆测试模板
制造牵头的压力测试等
ADCP评审
技术评审6
准备产品评估（发布准备评估）
更新项目数据库和经验总结
验证阶段
发布阶段
SIT
（系统集成测试）
SVT
用户试点

## Slide 32: 用户试点和样机试用
样机试用测试的目标是在客户环境中获得对产品特征 的早期评估（比如质量、功能、性能、可用性等）；通常在验证阶段开始。
用户试点的目标是确认产品已经满足GA（量产供货点或一般性可获得点）的条件。关注点是测试、安装、文档、分销渠道以及服务支持，以确保具备GA的条件。
如果Beta与试点是一个客户，则最好

## Slide 33: 开发与验证阶段重点关注要素
验证新单元（单板、单机和新器件）
  新单元要提前进行验证，完成成熟度评估后，再与系统进行联调
开发阶段例会与专题会会议，以及质量、计划、成本及绩效等内控标准
  要进行内部培训
  要建立内部项目组成员组成与职责及内控标准规范
  系统工程师监控和管理需求、规格和配置，并制定企业标准和内控标准
  PQA监控产品质量目标和计划
  做好“内部认证/标杆测试”和“外部系统认证测试和标杆测试”
定制项目在开发阶段如果经市场验证是产品，除了该项目可以作为第一个客户试点外，还要再次确定其他样机试用和客户试点，可以分层次进行

## Slide 34
  单元一：概念阶段流程
  单元二：计划阶段流程
  单元三：开发及验证阶段流程
  单元四：发布阶段流程
  单元五：生命周期管理流程
目录

## Slide 35: 发布阶段的目标、关注点和交付物
目标
发布产品并制造足够数量的产品以满足客户在性能、功能、 可靠性及成本目标方面的需求。
关注
验证制造准备计划；
评估市场发布计划并进行必要的修改；
准备生命周期管理计划；
证实验证阶段的假设确保产品在市场上成功。
交付
生命周期管理计划
对PDT与IPMT签订的合同进行评估
发布

## Slide 36: 发布阶段主要活动
ESP：客户试点

## Slide 37: 发布阶段重点关注要素
做好量产到转产的准备；
做好向生产操作切换；
做好发布产品包；
做好监控供应链；
做好销售实施。

## Slide 38
  单元一：概念阶段流程
  单元二：计划阶段流程
  单元三：开发及验证阶段流程
  单元四：发布阶段流程
  单元五：生命周期管理流程
目录

## Slide 39: 生命周期阶段的目标、关注点和交付物
目标
在产品稳定生产到产品生命终结期间内对产品进行管理。
关注
管理产品直至产品生命终止，注意收集内部和外部信号，以
确定产品过渡/替换，制定产品过渡策略，为客户提供产品工程支持以满足客户需求；
证实发布阶段的假设。
交付
终止/替换产品
生命周期

## Slide 40: 生命周期阶段主要活动

## Slide 41: 生命周期管理阶段重点关注要素
做好生命周期目标成本管理和损益评估；
做好市场营销策略及价格策略；
产品包维护和改进；
LMT的成立，明确绩效目标，以及PDT考核并解散。

## Slide 42: THE END 谢谢 ~