## Slide 1
什么是流程
什么是流程？
什么时间由谁做什么以及做成什么样？
研发方向正确、阶段目标清晰、项目过程可控、阶段输出明确
流程：从输入到输出的各项行动安排的程序。这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。强调事物进行中的次序或顺序的布置和安排。
7:20
7:25
7:30
7:40
7:45
7:50
Notes: 西方企业：重视过程，尽量把问题放在前面 ---预防式管理
中国企业：常常把问题放在后面 ---救火式管理
流程六要素：输入的资源、活动、活动的相互作用、输出的结果、客户、价值

## Slide 2: CMMI简介
能力成熟度集成模型(Capability Maturity Model Integration)
Level 2：可管理级
Level 3：已定义级
Level 4：量化管理级
Level 5：优化管理级
1、无序的
2、个人英雄主义
3、被动的管理
1、基本的项目管理
2、必要的过程纪律
3、类似项目可以获得成功
1、组织级的标准软件过程
2、过程可见
3、所有项目可以获得成功
1、质量的度量
2、定量的理解与控制
3、客观的依据
1、量化反馈
2、先进的新思想、新技术
3、持续改进
Level 1：初始级
Notes: 什么是CMM?
1987年，美国国防部委托卡耐基-梅隆大学软件研究所(SEI)发布了第一份技术报告介绍软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model for Software：SW-CMM），用作评价国防合同承包方过程成熟度。
CMM在国防合同承包方上的应用取得了很好的反馈效果，于是在1991年，SEI正式发布了SW-CMM1.0版，用作软件业的评估认证体系。
从CMM到CMMI
SEI不只开发了SW-CMM，还开发了系统工程(SE-CMM)、软件采购(SA-CMM)、人力资源管理(P-CMM)以及集成产品和过程开发(IPT-CMM)等方面的多个能力成熟度模型，来指导相关企业或组织。对于一些大型企业来说，可能会出现需要同时采用多种模型来改进自己多方面过程能力的情况。

## Slide 3: ***软件产品的三大主要开发模型
瀑布开发模型
适用条件：整体产品需求明确，需求变更概率较小，要求整体交付产品；
迭代开发模型
适用条件：整体产品需求不明确需要逐步清晰，需要根据不断明晰的需求完善功能；
敏捷开发模型
适用条件：客户可以紧密配合项目团队甚至可以一起办公，及时给项目团队澄清需求和确认需求； 客户要求分批交付；项目团队成员默契度高并高度自组织且可以集中办公；
Notes: 什么是CMM?
1987年，美国国防部委托卡耐基-梅隆大学软件研究所(SEI)发布了第一份技术报告介绍软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model for Software：SW-CMM），用作评价国防合同承包方过程成熟度。
CMM在国防合同承包方上的应用取得了很好的反馈效果，于是在1991年，SEI正式发布了SW-CMM1.0版，用作软件业的评估认证体系。
从CMM到CMMI
SEI不只开发了SW-CMM，还开发了系统工程(SE-CMM)、软件采购(SA-CMM)、人力资源管理(P-CMM)以及集成产品和过程开发(IPT-CMM)等方面的多个能力成熟度模型，来指导相关企业或组织。对于一些大型企业来说，可能会出现需要同时采用多种模型来改进自己多方面过程能力的情况。

## Slide 4
Notes: 目前，这一套流程是公司的主流程，所有的流程定制及裁剪活动都是基于它来进行的。

## Slide 5
项目规模定义
项目规模 | 定义
大型项目 | 项目从立项到发布的估算/计划工作量大于40人月
普通项目 | 项目从立项到发布的估算/计划工作量在10-40人月之间（含40人月）
微型项目 | 项目从立项到发布的估算/计划工作量在3-10人月之间（含10人月）
任务型项目 | 项目从任务受理到完成的估算/计划工作量小于3人月（含3人月） 包括:BUG修复、临时任务、零散需求
运维型项目 | 项目从任务受理到完成的周期在1-3周；包括:BUG修复或紧急需求

## Slide 6
产品立项 准入条件：《产品规划书》已通过评审或产品经理收到新产品立项提议
准出条件 ：产品立项申请审批通过、可行性分析报告评审通过、客户需求说明书、 UE界面原型评审通过或产品立项取消

## Slide 7: 输出
《产品立项审批表》
《流程配置表（产品立项阶段）》
《客户需求列表》
《项目估算表（量级估算）》
《技术预研报告》
《产品可行性分析报告》
《客户需求说明书》
《UE界面需求》
《UE界面原型》
《Q A检查计划》

## Slide 8
产品经理
13
产品立项阶段-职责介绍
发起产品立项申请（除3人月以下任务型项目和定制项目以外，其他产品类型都必选）
产品及项目的命名规范
协调各角色负责人指派角色代表，组建初始团队
编制并组织评审产品可行性分析报告（新产品或第一位版本号升级，必选）
编制并组织评审客户需求，包括客户需求列表、界面原型、客户需求说明书
参与客户需求列表评审，进行项目量级估算
组织开展技术预研或技术可行性分析
组织分析复用、外包或外购的情况，进行整体选择方案
参与客户需求说明书及原型评审，跟进并确认客户需求评审问题的修订
拟定项目经理
开发、测试、UED
代表等初始团队成员
参与客户需求评审，包括客户需求列表、界面原型、客户需求说明书

## Slide 9
项目立项 准入条件：产品立项申请审批通过并且客户需求说明书、UE界面原型（可选）评审通过
准出条件 ：项目立项决策通过或项目立项决策不通过，项目被取消

## Slide 10: 输出
  《项目估算表（预估算）》
  《项目立项报告》
  《项目立项审批表》（在devsuite中发起）
  《项目经理任命书》
  启动会PPT/启动会会议纪要
  《QA检查表》（在devsuite中开展）
  《QA问题跟踪表》（在devsuite中开展）

## Slide 11
产品经理
13
项目立项阶段-职责介绍
根据评审意见完善客户需求，界面原型、客户需求说明书
参与评审项目立项报告
参与项目启动会
初始化《需求跟踪矩阵》，确保需求双向跟踪及回溯
组织WBS分解及项目预估算
组织编制及评审项目立项报告（大型项目，必选）
组建团队，发起项目立项申请，在devsuite系统中发起
组织召开项目启动会
拟定项目经理
开发代表
参与进行WBS分解及预估算
参与评审《项目立项报告》
参与项目启动会
测试代表
参与项目预估算
参与评审《项目立项报告》
参与项目启动会
UED
参与项目预估算（估算UED相关工作量，初步排期）
参与项目启动会

## Slide 12
需求阶段 准入条件：客户需求说明书评审通过且项目立项决策通过
准出条件 ： 《需求规格说明书》评审通过、 《项目计划书》及其子计划评审通过
Notes: 6.编制需求规格说明书
项目经理组织架构师、开发人员基于已评审通过的客户需求说明书进行项目需求分析，编制《需求规格说明书》。
如涉及界面需求，产品经理需细化界面原型，必要时UED人员协助完成。
如是3D项目，产品经理需制作3D场景素材，输出《3D场景素材》或《场景平面设计图》
9.启动测试需求分析
测试人员根据已评审通过的需求规格说明书启动测试需求分析。测试需求分析活动可以再需求阶段完成，也可以延续到设计阶段，最终输出《测试需求分析报告》。

## Slide 13
测试人员
UED
开发工程师
产品经理
13
需求&项目策划阶段-职责介绍
组织开展项目流程配置
组织编制、评审需求规格说明书
组织开展WBS分解及确定性估算
组织编制、评审计划书及日程表（正式评审）
参与评审测试计划说明书
项目经理
参与项目流程配置
参与评审需求规格说明书，确认需求相关问题及疑问
完善客户需求（客户需求说明书、原型等）
参与评审项目计划-项目日程表
根据评审通过的需求规格说明书更新《需求跟踪矩阵》
参与需求规格分析，编制及评审需求规格说明书
参与WBS分解及确定性估算
参与评审项目计划书及项目日程表
参与评审需求规格说明书
参与评审项目计划书及项目日程表
参与评审测试计划说明书
参与评审需求规格说明书
参与确定性估算（估算UED相关工作量，提供排期）
参与评审项目计划书及项目日程表
参与项目流程配置
参与需求规格分析及需求规格说明书评审
参与确定性估算（估算测试相关工作量，提供排期）
组织测试需求分析，编制测试需求分析报告
参与评审项目计划书及项目日程表
组织编制及评审测试计划说明书
测试负责人
Notes: 参与评审需求规格说明书，确认需求相关问题及疑问，必要时开展业务培训

## Slide 14
设计阶段 准入条件：《需求规格说明书》已通过评审
准出条件：里程碑签批通过或项目被取消

## Slide 15
测试代表
UED
开发工程师
产品经理
13
设计阶段及模板-职责介绍
项目经理
组织编制、评审测试需求分析报告
参与评审架构设计、系统设计、数据库设计
测试负责人
组织编制、评审系统设计、数据库设计、接口设计
根据评审通过的系统设计说明书更新《需求跟踪矩阵》
参与评审架构设计、UED交付件、测试需求分析报告
参与评审架构&系统&数据库设计、测试需求分析报告
负责跟进UED工作（进度、质量、问题等）
参与评审架构设计说明书
参与编制、评审系统设计、数据库设计
参与评审测试需求分析报告
进行前端设计、UI界面设计
组织UED等相关交付件评审
对相关技术进行分析和评估，组织开展技术方案选择
编制并组织评审架构设计说明书
参与评审系统设计、数据库设计等设计文档
架构师
进行测试需求分析，完成《测试需求分析报告》
启动编制测试用例
参与评审架构设计、系统设计、数据库设计
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 16
编码阶段 准入条件：《系统设计说明书》评审通过
准出条件：功能开发完成且通过准出测试

## Slide 17
测试代表
UED
开发工程师
产品经理
13
编码阶段-职责介绍
项目经理
组织编制、评审测试用例、准出/准入测试用例
组织测试人员开展准入测试（测试阶段前）
测试负责人
完善UED相关交付件
参与代码走查
架构师
组织编码规范培训
组织代码走查，跟进并确认走查问题的修订
参与评审测试用例、准出/准入测试用例
组织开发人员进行系统集成、准出测试
确认准出测试情况，提交转测试申请（在devsutie 中发起）
更新编码阶段《需求跟踪矩阵》
参与评审测试用例、确定准出/准入测试用例
参与准出测试（依项目情况而定）
进行编码阶段需求实现情况确认（阶段性确认&验收）
参与编码规范培训
编码及调试、自测、单元测试
参与代码走查，根据走查问题完善代码
进行系统集成、打包、准出测试
编制安装/部署及运维手册
编制、评审测试用例、准出/准入测试用例
根据评审意见更新评审报告及测试用例
开展准入测试（测试阶段前）
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 18
测试阶段 准入条件：功能开发完成且通过准出测试
准出条件：测试工作结束，出具明确的测试结论且《系统测试报告》评审通过

## Slide 19
开发工程师
13
版本转测试-流程
项目经理
测试人员
确认准出测试已达到准出标准
在devsuite中发起转测试申请，准出测试用例及测试记录、安装部署及运维手册作为附件
把测试版本以RTX的方式传给配置管理员
根据准出/准入测试用例执行准出测试，记录准出测试记录
从版本基线路径中获取测试版本
根据准出/准入测试用例执行准入测试
邮件回复准入测试结果并上传到SVN
检查及确认转测试交付件的完整性
创建版本基线
邮件回复版本基线信息
配置管理员
Notes: 架构师协助攻克疑难技术问题（缺陷）

## Slide 20
13
版本转测试-准则
测试执行阶段准入须达到无已知严重性级别以上遗留缺陷，具体准入条件如下：
准出/准入测试用例需要产品、开发、测试三方经过评审（正式或非正试评审）后约定纳入准入用例的范围
准入测试时发现致命缺陷或严重性缺陷超过3个或预测试用例通过率低于95%，版本暂停测试返回开发
原则上，移交给测试团队进行测试的版本都必须遵循转测试流程
测试版本只接受配置管理员所建版本，RTX单发的测试版本拒绝接受测试。
被测软件程序能正常打包、编译并通过；
软/硬件版本配套关系描述正确；
转测试时给出测试重点建议，基本功能特性可通过准入测试；
Notes: 架构师协助攻克疑难技术问题（缺陷）

## Slide 21: 输出
  测试版本
  测试执行结果/测试记录/缺陷
  《用户及客服手册》
  《安装部署及运维手册》
  《测试报告》
  《培训教材》
  《QA检查表》（在devsuite中开展）
  《QA问题跟踪表》 （在devsuite中开展）

## Slide 22
测试代表
UED
开发工程师
产品经理
13
测试阶段-职责介绍
项目经理
测试负责人
进行界面验证，处理界面设计相关缺陷
确认轮次准出测试情况，提交转测试申请
审查及分配缺陷；组织项目团队定期梳理及确认缺陷
组织对运维手册、安装部署手册进行评审
更新测试阶段需求跟踪矩阵，进行需求跟踪及确认
参与测试报告评审及遗留缺陷沟通确认
确认及决策需求相关的缺陷
编制用户及客服手册并组织评审
参与评审安装部署及运维手册
参与测试报告及遗留缺陷沟通确认
启动策划产品营销方案
修复缺陷
编制安装部署及运维手册、参与用户及客服手册评审
参与测试报告及遗留缺陷沟通确认
组织测试人员搭建测试环境
组织测试人员进行准入测试
组织测试人员执行测试活动（系统、性能测试等）
参与安装部署及运维手册、用户及客服手册评审
组织编制、评审测试报告及遗留缺陷沟通确认
搭建测试环境，准备必要的测试数据
根据准出/准入测试用例执行准入测试
执行测试活动（系统、性能测试等），提交缺陷
对缺陷进行跟踪分析及回归验证
参与安装部署及运维手册、用户及客服手册评审
参与编制、评审测试报告及遗留缺陷沟通确认
Notes: 架构师协助攻克疑难技术问题（缺陷）

## Slide 23
验收阶段 准入条件：测试工作结束，出具明确的测试结论，并且《系统测试报告》评审通过
准出条件：通过事业部产品验收且项目配置库已归档、资源已释放

## Slide 24: 输出
《试运行申请单》
验收测试版本
《试运行报告》
《产品营销方案》
《产品验收报告》
《客户验收报告》
《项目结项审批表》（在devsuite中发起申请）
《结项总结》
《产品市场交底书》
《QA检查表》（在devsuite中开展）
《QA问题跟踪表》（在devsuite中开展）

## Slide 25
产品经理
13
验收阶段-职责介绍
项目经理
测试负责人
组织处理验收阶段发现的缺陷
填写《转试运行申请单》，提交转试运行申请
组织项目总结，将项目成果归档到配置库
发起项目结项申请
关闭项目，释放项目资源
组织开展产品验收（内外部验收），确认验收结果
组织产品演示及验收会议
组织开展产品培训
组织评审进行产品营销方案
参与项目总结
组织验收阶段缺陷回归及测试
整理项目成果并归档到配置库
参与项目总结
释放测试资源
处理验收阶段缺陷
参与项目总结
开发、测试、
UED人员
根据《转试运行申请单》进行准入检查
部署产品试运行环境
进行产品试运行监控，输出监控报告
运维人员
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 26
13
贯穿项目生命周期的项目管理活动
项目经理
活动名称 | 活动描述 | 输出
计划监控 | 根据评审通过的项目计划实时监控项目进展情况，每周定期以项目进展周报的方式进行项目汇报。 | 项目进展周报
风险管理 | 组织项目团队识别项目风险，分析、评估风险对项目的影响，并策划出风险应对方案。 在整个项目过程中，项目经理把识别出的风险记录在项目风险问题表中进行跟踪管理。 | 《项目进展周报》-风险问题管理跟踪表
问题管理 | 跟进从“风险”转换过来的问题，并协调处理。 在项目过程中，跟进及管理项目相关的所有问题，并协调处理。 | 《项目进展周报》-风险问题管理跟踪表
项目例会 | 每周组织召开项目例会，发出会议纪要并跟进风险问题。 | 项目会议纪要
项目度量与分析 | 每周或每阶段结束后，项目经理收集并分析项目度量数据，根据偏差采取相应的纠正措施或预防措施。 | 项目度量表
阶段总结与里程碑审查 | 阶段工作结束后组织项目团队进行阶段总结，里程碑审查并提交里程碑基线申请。 | 阶段总结报告 里程碑申请单
项目团队
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 27
Devsuite系统审批流改进
项目管理
项目立项
1.项目立项、结项；
2.里程碑、变更、转侧、暂停、重启、异常结项；
3.问题、风险、QA审计、度量数据均上系统管理
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 28
Devsuite编写规范
Devsutie编写规范如下所示：
Devsutie审批流程 ：
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 29
13
评审活动-对象
1、企业根据评审对象的不同
管理评审的对象，如《可行性分析报告》、《项目计划书》、《估算表》、里程碑审批等
管理评审是为了保证项目制定出切实可行的计划，避免做出超出能力范围的约定或承诺，同时把控上一里程碑阶段项目完成的状态，决定是否可以进入下一个里程碑阶段。
管理评审
技术评审又叫同行评审（Peer Review ），是指项目组成员邀请同行技术专家对工程过程技术类工作产品的评审。
技术评审
技术评审是为了尽早发现工作产品中的缺陷，并帮助项目成员及时消除问题和缺陷，从而有效地提高产品质量。

## Slide 30
13
评审活动-要求程度
1、企业根据评审对象的不同
正式评审强调评审的开展形式必须是会议式的，关键角色一定要能够参与到评审过程中，并提出相应的意见和建议。并且评审一定要有一个明确的结论。
越是关系重大的产出，越应该采用正式评审的方式。
正式评审
非正式评审虽然对评审的开展形式没有严格的要求，但是同样强调关键角色一定要能够参与到评审过程中，并提出相应的意见和建议。并且评审同样需要给出明确的结论。
非正式评审
非正式评审的采用根据项目实际情况来灵活选择。
走查是非正式评审的一种表现形式，常用于项目组内部对代码的评审
走查（Walk Through）
走查的召开时间随机性更大，频率更高，更强调现场修复问题和缺陷。

## Slide 31
13
评审活动-评审的原则
1、企业根据评审对象的不同
评审的原则
评审总时间在整个项目中应不少于20%
任何每次评审建议人数为
3-7人
尽量使用Checklist
预留足够的预审时间（2-3个工作日）
宁缺毋滥，不要交差了事
合理的缺陷分类和数据维护
Notes: 1.其实评审也是一个沟通的过程，有时候我们可能只是潜意识认为评审是耽误事的，把我们一些不那么规范、不那么靠谱的沟通确认工作，通过评审的方式升级一下，可能更有效吧
2.评审不是吃大锅饭，人多口杂，你一句他一句，整个评审可能会被搞得乌烟瘴气，只有关键角色到位，问题才可以有效定；避免“围观者效应”
3.评审checklist一般是根据行业规范、经验等制定，可以在宏观上指导参与人的方向，特别是在评审组员经验不足的情况下。
4.预审的质量会直接影响评审会议的质量
5.如果关键角色不能到位，那么宁可评审会议延迟，而不要为了完成而完成。
6.评审的目的是为了发现缺陷，提高质量，如果缺陷判定不合理，数据记录不准确，那评审之前的工作也就付之东流了。

## Slide 32
准入条件：待评审的工作产品已经编制完成并进行了自查
准出条件：工作产品达到评审目标且所有缺陷都已关闭，评审报告及相关工作产品已纳入配置库。

## Slide 33
准入条件：待评审的工作产品已经编制完成并进行了自查
准出条件：工作产品达到评审目标且所有缺陷都已关闭，评审报告及相关工作产品已纳入配置库。

## Slide 34
准入条件：待评审的工作产品已经编制完成并进行了自查
准出条件：工作产品达到评审目标且所有缺陷都已关闭，评审报告及相关工作产品已纳入配置库。

## Slide 35
变更触发条件
触发条件分类 | 内容说明
A类 | 涉及两个以上产品线产品变动 涉及已投放市场，对公司影响较大产品的更改, 关键性技术方案变动 已对研发完成的业务功能进行更改 客户需求变化，使得产品规模、范围发生变化，变更造成与预期投入成本超过预期的更改 新产品、新技术因工作量估算不准确，导致计划工期和实际工期差距较大，无法通过项目自身努力弥补，严重影响项目进度的更改
B类 | 产品已经发布，但功能较少时的更改 关键性技术方案不变，产品主要功能不变，弥补设计漏洞的更改 更改导致同一产品线系列产品关联性更改
C类 | 客户觉察不到，又不影响其使用的更改 对出库没有影响的更改 对已认证的产品，更改后产品需要重新报备，比如logo
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 36
变更活动
变更控制委员会(CCB)：
对变更请求进行分析、整理，并做出决定的一个内部组织。
通常由研发中心总经理、技术总监、项目经理、产品经理、测试经理、QA等人组成
1
2
3
一级变更阈值：因变更导致项目计划延误至40%及以上
二级变更阈值：因变更导致项目计划延误至20%-40%（含20%）
三级变更阈值：因变更导致项目计划延误至20%以下
微型变更：
变更对工作量没有影响
4
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 37
变更准则
准则点 | 内容
触发变更的条件 | 客户需求变化，使得产品规模、范围发生变化； 产品市场、外部客户条件变化，使得产品市场预期发生变化； 新产品、新技术因工作量估算不准确，导致计划工期和实际工期差距较大，无法通过项目自身努力弥补； 其它不可控风险导致的项目延期。
变更时效性 | 变更申请提出至项目计划结项日期，必须不少于3天；
成本控制 | 定制合同项目: 变更后的研发成本应控制在公司允许的合同金额的目标范围内，如研发成本超出目标数据，则变更必须经产管会主席、董事长亲自审批。
变更次数 | 在满足成本控制的条件下，需求变更原则上不允许超过三次。如果超过三次则需要由董事长审批。
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 38
准入条件：相关工作产品(例如，需求规格、设计文档、测试用例等)已纳入配置基线或变更申请人发现有必要修订
准出条件：变更取消/驳回或变更完成且相关的配置基线重新建立

## Slide 39
暂停和重启准则
一.暂停准则
申请暂停的条件：战略方向发生变化、客户原因等外部因素造成产品无法继续投入研发。
暂停依据说明：提交项目暂停申请单时，必须附件暂停原因分析及相应的支撑依据，以便领导层做相关决策。
暂停资源安排：申请项目暂停后，人力资源、设备等所有项目资源必须释放，不允许继续投入项目组。项目组代码权限收回。
暂停时效说明：申请暂停项目需要知会项目启动时间点，超出启动时间点则走异常结项流程，特别情况需要特别说明。
一重启准则
对于原有的暂停项目，事业部及研发团队共同确定项目重启的计划及相关资源后报产品线首席负责人及产管会主席审批，审批通过后项目团队可按重启后的项目计划开展工作。
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 40
13
任务型项目流程
1、企业根据评审对象的不同
项目从任务受理到完成的估算/计划工作量小于3人月（含3人月）包括:BUG修复、临时任务、零散需求
活动名称 | 活动输出 | 裁剪要求 | 备注
提出需求 | Bug列表/客户需求列表 | 必选项 | 
整理需求 | Bug列表/客户需求列表 | 必选项 | 
估算项目时间 | 项目估算表/客户需求列表 | 必选项 | 
项目立项申请 | 系统发起流程 | 必选项 | 
编制流程配置表 | 流程配置表 | 必选项 | 
配置库初始化 | 项目配置库 | 必选项 | 
分配任务 | 项目日程表 | 必选项 | 
编码 | 源代码 | 必选项 | 
测试 | 测试用例&测试记录&测试报告 | 必选项 | 
产品验收 | 产品验收报告 | 必选项 | 
项目结项 | 系统发起流程/产品市场交底书 | 必选项 | 
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 41
准入条件：接到需求意向或任务安排
准出条件：通过事业部产品验收/客户验收且项目配置库已归档、资源已释放。

## Slide 42
13
运维型项目流程
1、企业根据评审对象的不同
项目从任务受理到完成的周期在1-3周；
包括:BUG修复或紧急需求
活动名称 | 活动输出 | 裁剪要求 | 备注
提出需求 | Bug列表/客户需求列表 | 必选项 | 
整理需求 | 客户问题与紧急需求跟踪表/客户需求列表 | 必选项 | 
估算工作量 | 客户需求列表 | 必选项 | 估算需求的开发、测试时间，求和
项目立项申请 | 系统发起流程 | 必选项 | 
配置库初始化 | 项目配置库 | 必选项 | 
分配任务 | 客户问题与紧急需求跟踪表 | 必选项 | 
编码 | 源代码 | 必选项 | 
测试 | 测试用例&测试记录&测试报告 | 必选项 | 
产品验收 | 产品验收报告 | 必选项 | 
项目结项 | 系统发起流程 | 必选项 | 
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 43
13
产品内部体验流程
1、企业根据评审对象的不同
适用范围：自研的新产品及自研的大版本升级产品适用该流程
Notes: 与QA根据预测模型及过程组合，设定具体项目目标 （四级）

## Slide 44
产品经理
产品经理
13
中间版本发布-流程（以正式版本发布要求）
测试人员
进行产品验收，出具验收报告，明确“验收通过”结论
版本测试工作结束，测试报告评审通过，出具明确的“测试通过”结论
创建产品基线
移交产品库
配置管理员
CCB决策是否以正式版本发布
CCB人员组成：产品部门负责人、产品经理、研发部门负责人、项目经理、项目测试负责人、测试部门负责人、QA
可邀请事业部总经理、研发中心总经理
测试通过
验收不通过
缺陷加权分
大于2分
验收通过
发起产品发布申请
审批人：研发中心总经理、事业部总经理、销管中心总经理
审批通过
CCB决策通过
在产品发布审批通过前，任何一步都可能打回项目组修订及验证，此时需经过影响分析评估后决定是否需要发起变更。
CCB
原则上，产品验收的负责人是产品经理，如遇特殊情况，产品经理可正式授权（邮件）给其他人负责进行产品验收。
Notes: 架构师协助攻克疑难技术问题（缺陷）

## Slide 45
谢谢观看！