## TR1-需求评审
时间轴 | IPD流程 | 活动名称 | 历史问题 | 具体活动内容 | 序号 | 执行人 | 交付件 | PQA工作内容 | 备注1 | 备注2
| 项目开工会 | 申请项目编号 |  |  | 1.1 |  |  | 立项报告依据图样完整性是否有对产品分类？
|  | 建立项目环境 |  |  | 1.2
|  | 申请产品编号 |  |  | 1.3 |  |  | 依据流程
| 制定阶段计划 | 制定阶段计划 |  | 制定阶段计划 | 2.1 | LPDT | 项目进度计划WBS
|  |  |  | 1）参与流程剪裁和项目计划制定 2）引导和监督项目过程 | 2.2 | PQA | 质量计划（合并在开发计划中） | 1）参与流程剪裁和项目计划制定 2）引导和监督项目过程在该阶段 需对PDT进行质量计划内容的相关培训 | 依据质量计划操作指导书“PQA对PDT进行相关知识的培训，如质量计划模板介绍、各指标的定义和基线值介绍、PQA和PDT成员在质量计划制定过程中的角色和职责介绍”
|  |  |  | 参与制定阶段计划 | 2.3 | SE | NA | 参与制定阶段计划
|  |  |  | 需要定义项目各阶段活动（主要是为统计流程符合度） | 2.4 | PDT PQA
项目沟通计划
| 产品需求分析 | 组织定义产品需求 |  | 组织定义产品需求 | 3.1 | SE | NA
|  |  |  | 定义产品需求 | 3.2 | LPDT
|  |  |  | 进行知识产权/智力资产分析 | 3.3 | SE | 知识产权分析报告
|  |  |  | 定义可靠性需求 | 3.4 | WBS对应责任人 | 可靠性需求规范
|  |  |  | 定义可测试性需求 | 3.5 |  | 可测试性需求规范
|  |  |  | 定义客服务性需求 | 3.6 |  | 客服务性需求规范
|  |  |  | 定义可制造性需求 | 3.7 |  | 可制造性需求规范
| 整合产品需求 | 整合产品需求 | JFCSD-2013-10-54产品需求客户没有明确 | 整合产品需求并输出交付件 | 4.1 | SE | 产品需求规格
4.2
[5 empty] | 4.3 |  | 整机设计输入
| TR1需求评审 | 组织TR1需求评审 |  | 材料准备（-3天） | 5.1 | PQA |  | SE/作者总结并汇总意见，形成评审结论； 会后资料归档总结加填写《技术评审报告》，对评审中发现的问题 提出处理意见。
[5 empty] | 5.2 | SE
|  |  |  | 材料分发（-2天） | 5.3 | PQA
|  |  |  | 跟进评审专家进行材料预读 | 5.4 | PQA
|  |  |  | 项目沟通 | 5.5 | PQA\SE | SE或PQA组织项目组人员对问题进行汇总，提出对策和责 任人、进度要求等。
|  | 召开评审会 |  | 主持评审会 | 5.6 | SE
|  |  |  | 介绍评审材料\解答 | 5.7 | SE、作者
|  |  |  | 解答专家问题 | 5.8 | SE、作者
|  |  |  | 组织评审专家参加评审会 | 5.9 | PQA
|  | 归档总结 |  |  | 5.1

## TR2方案评审
时间轴 | IPD流程 | 输入 | 历史问题 | 具体活动内容 | 重要度 | 序号 | 执行人 | 交付件 | PQA工作内容 | 进展 | 备注2
| 总体方案设计 | 整机设计输入、 产品需求规格 |  | 进行电控总体设计，明确各个模块（主要为变桨、变流、主控）的需求指标、设计思路和接口关系 | A | 1.1 | 技术负责人 | 总体技术方案 | 总体技术方案是否按计划时间完成并归档
| 主控方案设计/变流方案设计/变桨方案设计 | 产品需求规格、整机设计输入、总体技术方案 |  | 进行xx系统的详细设计，确定xx系统各子系统（配电系统、控制系统、偏航系统、传感器等）的设计方向和技术路线。 | A | 2.1 | 技术负责人/模块负责人 | xx技术方案 | XX技术方案是否按计划时间完成并归档
| 目标成本分解 | 总体技术方案 |  | 技术负责人按照立项报告中的成本目标要求，结合产品的技术路线，通过对进度/质量/成本的权衡，将产品目标成本分解成模块或关键物料的成本，以便研发和采购控制成本。在后续开发活动中，目标成本需要不断进行更新和调整。跟踪周期一般以月为间隔、在产品每次技术评审时也需要刷新目标成本。 | B | 3.1 | 技术负责人 | 目标成本跟踪表 | 非重点跟进主要流程角度确认是否进行了该项活动
| 进行DFMEA分析与设计 |  |  | 根据产品需求规格和各系统技术方案，进行各系统的DFMEA分析设计，形成FMEA表、产品树和故障树。 | A | 4.1 | 可靠性工程师 | FMEA表、产品树、故障树 | 进行DFMEA前确认是否已安排人员负责主导此项活动
是否进行了此项活动
DFMEA是否进行了更新
DFMEA是否进行了存档
| 概念性工业设计 | 产品需求规格 |  | 根据产品需求规格提出一些基本工业设计思路和实现方法 | B | 5.1 | 结构工程师 | 外观设计草图及其描述 | 是否进行了此项活动
外观设计草图及其描述是否按计划完成
| TR2方案评审 | 总体技术方案、各系统技术方案、各系统FMEA表、产品树和故障树等 |  | 材料准备（-3天） | K | 6.1 | PQA | 技术评审报告 | SE或PQA组织项目组人员对问题进行汇总，提出对策和责 任人、进度要求等。
[6 empty] | 6.2 | SE
|  |  |  | 材料分发（-2天） |  | 6.3 | PQA
|  |  |  | 跟进评审专家进行材料预读 |  | 6.4 | PQA
|  |  |  | 项目沟通 |  | 6.5 | PQA\SE
|  |  |  | 主持评审会 |  | 6.6 | SE
|  |  |  | 介绍评审材料\解答 |  | 6.7 | SE、作者
|  |  |  | 解答专家问题 |  | 6.8 | SE、作者
|  |  |  | 组织评审专家参加评审会 |  | 6.9 | PQA
| 评审后（非IPD流程） | 设计控制流程,控制点7 “各阶段必要的技术文件/项目文件，记录归档，及未尽事宜处理” |  | 本阶段各文档的归档跟踪 | K | 7.1 | 总工办/设计部门 |  | 跟踪
| 序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
| 1 | 评审是否按评审计划执行
| 2 | SE和PQA组织项目组准备评审材料（至少提前3天准备）
| 3 | 是否需要进行自检？
| 4 | 如需要自检是否留出自检时间
| 5 | 评审材料和评审要素表分发评审专家(至少提前2天）
| 6 | 评审专家是否认可评审材料的信息
| 7 | 是否召开产品介绍会
评审中
| 序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
| 1 | 出席率是否达到2/3？
| 2 | 是否对 市场需求规格进行了评审
| 3 | 是否对 可测试性需求进行了评审
| 4 | 是否对 可服务性需求进行了评审
| 5 | 是否对 可制造性需求进行了评审
| 6 | 是否对 可靠性需求等进行了评审
| 7 | 评审会是否做出“继续”、“带风险继续”或“返工”的结论。（必需）
| 8 | 如返工是否确定下次评审时间
评审后
| 序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
| 1 | 是否填写技术评审报告（会后3个工作日内）
| 2 | 是否填写问题跟踪表
| 3 | 是否对评审中发现的问题提出改进计划
| 4 | 技术评审报告是否审核/会签
| 5 | 技术评审报告和会议纪要发布（电子流）

## TR3原理设计评审
时间轴 | IPD流程 | 输入 | 历史问题 | 具体活动内容 | 重要度 | 执行人 | 交付件 | PQA工作内容 | 进展 | 备注2
| 制定产品开发计划 | 项目进度计划模板 |  | 项目经理组织开发团队成员制定项目开发计划（含各个功能领域），根据项目的特点和质量要求对标准流程进行裁剪（PQA参与裁剪），根据项目范围进行工作量和进度的估计，在此基础上制定/细化项目进度计划，制定产品质量目标和计划、人力资源计划、物料计划、风险管理计划等。 | A | 项目经理 | 项目进度计划（WBS）、产品开发计划（Word） | 是否组织开发团队成员制定项目开发计划
协助项目经理完成流程剪裁
项目进度计划（WBS）是否按计划完成并归档
产品开发计划（Word）是否按计划完成并归档
| 制定产品业务计划（非自主业务不做此活动含在产品业务计划中） | 立项申请、技术可行性报告等 |  | 如果为自主研发产品，则项目经理需根据团队中成员的分工，组织开发团队分别从市场、经济、技术和生产等方面进行分析，团队成员完成各自的业务计划相关内容；并确定主要活动和里程碑计划；进行工作量评估和资源预估；预留风险缓冲时间；最后由项目经理整合成产品业务计划书。 如果为非自主研发产品项目，则不需要组织该工作活动。 | A | 项目经理 | 产品业务计划 | 是否确定主要活动和里程碑计划
产品业务计划是否按计划完成并归档
| 制定服务支持计划（非自主业务不做此活动含在产品业务计划中） |  |  | 制定产品业务计划中服务支持的详细工作计划，基于工作计划进行详细的资源、成本、时间进度估计并将这些信息提供给项目经理 | B | 售后服务工程师 | 产品业务计划中相关部分 | 是否制定产品业务计划中服务支持的详细工作计划
产品业务计划中相关部分是否按计划交付
| 制定生产制造计划（非自主业务不做此活动含在产品业务计划中） |  |  | 制定产品业务计划中产品制造的详细工作计划，基于工作计划进行详细的资源、成本、时间进度估计并将这些信息提供给项目经理。 | A | 工艺工程师 | 产品业务计划中相关部分 | 是否制定了产品制造的详细工作计划
| 销售预测（非自主业务不做此活动含在产品业务计划中） |  |  | 销售预测代表了产品功能满足客户需求情况以及可选的竞争对手产品相比较而言的功能和经济方面的情况。预测结果将应用于：产品定价、投资决策、供应计划、业务量计划、订单履行计划等。根据产品定位、目标细分市场、市场需求、销售渠道及定价策略等相关信息，销售工程师组织各个片区的销售负责人给出初始的销售预测以支持业务计划，并进行统计汇总 | B | 销售工程师 | 产品销售预测表 | 是否按计划执行此步骤
| 市场可行性分析/经济可行性分析（非自主业务不做此活动含在产品业务计划中） |  |  | 通过对细分市场的特征、竞争对手/竞争产品情况和客户需求进行分析，评估当前产品的市场可行性；进行产品盈利分析，重点需要考虑产品成本、研发周期、市场价格变化等因素。 | B | 市场工程师 | 产品业务计划中相关部分 | 是否按计划执行此步骤
| 制定市场计划/发布策略（非自主业务不做此活动含在产品业务计划中） |  |  | 制定产品业务计划中市场相关的详细工作计划，基于工作计划进行详细的资源、成本、时间进度估计并将这些信息提供给项目经理。 | B | 市场工程师 | 产品业务计划中相关部分 | 是否按计划执行此步骤
| 产品技术可行性分析（非自主业务不做此活动含在产品业务计划中） | 总体技术方案 |  | 组织项目组成员对产品技术方案的关键技术进行可行性分析，对于难度大、风险高的部分提前做好预案。 | A | 技术负责人 | 产品业务计划中相关部分 | 组织项目组成员对产品技术方案的关键技术进行可行性分析
针对难度大、风险高的部分是否提前做好预案
| 产品计划业务决策评审（非自主业务不做此活动 ） | 产品业务计划、产品开发计划、技术评审报告等 |  | 如果为自主研发产品，IPMT评审业务计划和建议，做出是否批准项目进行进一步工作的决定，IPMT将决定通知开发团队。如果决定是“批准”，分配资源，项目进入产品设计阶段；如果IPMT未能批准，开发团队更新项目文件、数据库、立即解散并终止项目的进一步工作。不管哪种情况，开发团队均要进行阶段经验教训。 如果为非自主研发产品，不需要进行业务决策评审，只需进行技术评审。 | B | IPMT | 业务决策评审报告 | 只关注评审结果
| 组织产品原理设计 |  |  | 对各系统的原理实现进行详细设计，定义明确系统中子系统的功能、接口、输入输出等信息，给出系统的单线图。 | A | 技术负责人 | XX产品设计方案 | XX产品设计方案是否按计划执行并按时归档
| 提出新/关键物料规格 |  | JFCSD-2013-08-6框架式熔断器高低温型号没有明确提出 JFCSD-2013-09-42没有规定5A熔断 | 对各系统中涉及的新/关键物料提出明确的规格需求，并形成订货技术文件。 | A | 技术负责人 | 订货技术文件 | 订货技术文件是否按计划时间输出并归档 |  | 器件选型都在设计部，外来项目在生产技术部，专人负责--赵芳
器件的各种特殊需求是否已在订货技术要求中明确？
| 关键器件选型 | XX产品设计方案 | JFCSD-2013-09-49160A熔断器选型有误 | 根据设计输入和技术方案对关键器件进行选型，完成选型计算和订货技术文件、器件选型方案。 | A | 硬件工程师 | 关键器件选型计算书、载荷校验报告、关键件/重要件明细表 | 关键器件选型计算书是否按计划输出并归档
载荷校验报告是否按计划输出并归档
关键件/重要件明细表是否按计划输出并归档
S | 硬件原理设计 | XX产品设计方案 |  | 在产品原理设计基础上细化，完成电气原理设计或电路原理设计。 | A | 硬件工程师 | 电气原理图、电路原理图 | 电气原理图是否按规定完成并归档
电路原理图是否按规定完成并归档
是否参考了FMEA，并更新FMEA
| 软件概要设计 | XX产品设计方案 |  | 对各系统的软件进行概要设计，包括软件模块功能定义、软件流程等。 | A | 软件工程师 | 软件设计报告 | 软件设计报告是否按规定完成并归档
| 结构总体设计 | XX产品设计方案 |  | 在产品设计方案的基础上对产品的结构进行总体设计，明确外形尺寸、对外接口等基本信息，形成结构设计方案。 | A | 结构工程师 | 结构设计方案 | 结构设计方案是否按规定完成并归档
是否满足前阶段提出的各类需求
| 原理设计评审 | 产品设计方案、关键器件选型计算书、载荷校验报告、关键件/重要件明细表、结构设计方案等 |  | 材料准备（-3天） | K | PQA | 技术评审报告 | SE或PQA组织项目组人员对问题进行汇总，提出对策和责 任人、进度要求等。
SE
|  |  |  | 材料分发（-2天） |  | PQA
|  |  |  | 跟进评审专家进行材料预读 |  | PQA
|  |  |  | 项目沟通 |  | PQA\SE
|  |  |  | 主持评审会 |  | SE
|  |  |  | 介绍评审材料\解答 |  | SE、作者
|  |  |  | 解答专家问题 |  | SE、作者
|  |  |  | 组织评审专家参加评审会 |  | PQA
| 制定产品测试与验证计划 | 产品需求规格 |  | 测试工程师根据产品需求和规格及质量要求，制定产品测试和验证的策略和计划，并启动测试方案的制定。 | A | 测试工程师 | 产品测试与验证计划 | 产品测试与验证计划是否按计划执行
| 测试设计、测试环境搭建 | 产品需求规格 |  | 测试工程师根据产品测试和验证计划，进行系统测试用例的设计和测试环境的搭建。 | A | 测试工程师 | 测试大纲 | 测试大纲是否满足产品需求规格
| 评审后（非IPD流程） | 设计控制流程,控制点7 “各阶段必要的技术文件/项目文件，记录归档，及未尽事宜处理” |  | 本阶段各文档的归档跟踪 |  | 总工办/设计部门 |  | 跟踪
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 评审是否按评审计划执行
2 | SE和PQA组织项目组准备评审材料（至少提前3天准备）
3 | 是否需要进行自检？
4 | 如需要自检是否留出自检时间
5 | 评审材料和评审要素表分发评审专家(至少提前2天）
6 | 评审专家是否认可评审材料的信息
7 | 是否召开产品介绍会
评审中
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 出席率是否达到2/3？
2 | 是否对 市场需求规格进行了评审
3 | 是否对 可测试性需求进行了评审
4 | 是否对 可服务性需求进行了评审
5 | 是否对 可制造性需求进行了评审
6 | 是否对 可靠性需求等进行了评审
7 | 评审会是否做出“继续”、“带风险继续”或“返工”的结论。（必需）
8 | 如返工是否确定下次评审时间
评审后
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 是否填写技术评审报告（会后3个工作日内）
2 | 是否填写问题跟踪表
3 | 是否对评审中发现的问题提出改进计划
4 | 技术评审报告是否审核/会签
5 | 技术评审报告和会议纪要发布（电子流）

## TR4产品设计评审
时间轴 | IPD流程 | 输入 | 历史问题 | 具体活动内容 | 重要度 | 执行人 | 交付件 | PQA工作内容 | 进展 | 备注1
| 物料提前采购决策 | 产品设计方案、关键器件、重要件明细表 |  | 对产品物料中供货周期与项目计划冲突的进行提前采购决策，形成研发产品采购清单（包括：产品长货期、关键物料、测试设备、工装夹具、工具等）上报研发主管批准后，提出采购申请。 | A | 项目经理 | 研发产品采购单 | 是否需要提前采购
| 供应商认证启动、新物料样品评审启动 |  |  | 确定候选的供应商，对当前可以确定的新器件的可供应情况做初步评估；确定关键元器件供应商，调查供应商，基于预先制定的标准选择供应商；从供应商处获得关键元器件的材料成本估计，进行权衡分析，选择主要的和候选的供应商。 | A | 采购工程师 | 供方开发计划、供应商&物料选择计 | 是否进行供应商认证
是否有物料样品评审
供应商&物料选择计是否按计划时间完成并归档
供方开发计划是否按计划时间完成并归档
| 开始采购样机物料 | 研发产品采购单 |  | 按照研发产品采购单开始采购样机物料，发现问题及时与开发团队沟通。 | A | 采购工程师 |  | 活动是否按计划时间启动
| 制定详细项目计划 | 项目进度计划模板 |  | 项目经理与PQA共同进行流程活动裁剪，制定后续阶段的详细计划，并与项目成员确认各活动完成时间。 | A | 项目经理 | 项目进度计划（WBS）、产品开发计划 | 制定后续阶段的详细计划
| 扩建PDT团队 |  |  | 根据决策评审结论和增扩人员提议，项目经理与职能部门经理进行协调，选择和落实项目组成员；更新项目环境，做好相关培训。 | A | 项目经理 |  | 是否需要增扩PDT团队
如需增扩，是否对新增项目组成员进行培训
| 产品设计阶段开工会 | 立项申请/立项报告、项目计划等 |  | 注：此处的阶段开工会需要项目经理酌情召开，尤其在扩展团队时需要召开，参考议程如下： 1、项目目标介绍，宣读项目任务书； 2、宣布项目团队成员任命； 3、团队成员相互介绍； 4、产品设计阶段流程简要介绍，交付件介绍、产品设计阶段团队成员的角色和职责介绍； 5、前期工作回顾及进展情况； 6、明确产品设计阶段项目计划、考评和汇报关系、日常沟通方式； 7、领导动员。 | B | 项目经理 |  | 本阶段流程，为酌情召开产品设计阶段开工会，如上一阶段有新增成员时，需要召开
| 项目监控 | 项目计划 |  | 根据产品设计方案及产品设计阶段项目计划，跟踪并管理项目进度计划/人力资源计划等，并及时进行风险管理和问题管理 | A | 项目经理 |  | 执行项目监控，项目经理是否按项目计划执行
| 硬件详细设计 | XX产品设计方案、初版电气原理图、关键器件选型BOM清单、订货技术要求 | JFCSD-2013-09-38 三通阀接线图同配线表接线不符 | 根据技术设计阶段的输入，消化理解设计思路，协调结构工程师和工艺工程师一起同步开展产品的详细设计，输出可以用于生产用于采购生产的文件，必要时组织技术设计阶段的研发人员对电气、结构、配线工程师进行技术交底。注意设计完成的时间节点；注意与金风电气和结构的接口做好沟通。 | A | 硬件工程师 | 电气原理图、配线表、电气装配图 | 电气原理图已完成并按时归档？
|  |  | JFCSD-2013-10-54原理图配线表不符同时没有归档 |  |  |  |  | 配线表已完成并按时归档？
|  |  | JFCSD-2013-10-61原理图错误 |  |  |  |  | 原理图配线表是否相符？
电气装配图已完成并按时归档？
| 低压器件选型 | XX产品设计方案、初版电气原理图、关键器件选型BOM清单、订货技术要求 | JFCSD-2013-11-66 BOM错误 | 根据技术设计阶段的输入，负责除关键重要件之外的所有元件选型，所选元件需符合产品设计方案要求和电气原理图设计要求。注意器件的继承性选型，即选择已经在使用的成熟器件。 | A | 硬件工程师 | 电气元件和辅材BOM清单、备件清单、关键件重要件明细表 | 电气元件和辅材BOM清单已完成并按时归档？
备件清单已完成并按时归档？
关键件重要件明细表已完成并按时归档？
| PCB设计 | 电子电路原理图、PCB设计自评表 |  | 按照电子电路原理图设计电路PCB图纸，与原理图设计工程师沟通（如果发现原理图中错误和不规范之处需要及时指出），按照原理图要求布局布线；编制电路板BOM、电路板加工要求；PCB设计完成后按照PCB设计checklist自评。 | A | 硬件工程师/PCB Layout工程师 | 电子电路PCB图、单板BOM、单板加工要求 | 是否按照checklist进行了自评？检查输出物
电子电路PCB图已完成并按时归档？
单板BOM已完成并按时归档？
单板加工要求已完成并按时归档？
| 结构详细设计 | XX产品设计方案、结构设计方案、电气装配图（器件布局图）、器件样本 |  | 根据设计输入，开展产品机械结构方面的详细设计。注意产品在塔架里的布局和维护性、可制造性等。 | A | 结构工程师 | 3D装配图、部件图、零件图、包装图、MX表、标准件外购件明细、产品外部机械接口 | 3D装配图已完成并按时归档？
部件图已完成并按时归档？
零件图已完成并按时归档？
包装图已完成并按时归档？
MX表已完成并按时归档？
标准件外购件明细已完成并按时归档？
产品外部机械接口已完成并按时归档？
| 软件详细设计、编码、单元测试 |  |  | 依据项目计划完成软件设计、编码与测试。 | A | 软件工程师 | 软件设计方案 | 软件设计方案已完成并按时归档？
| 设计检视 |  |  | 参加评审与检视，检查设计内容是否符合技术方案。 | A | 技术负责人 |  | 是否进行评审与检视
设计内容是否符合技术方案，如不符合是否更新计划
| 资料开发与验证 | 资料开发计划 | 故障手册、产品使用手册、产品规格书 | 技术负责人需要制定完整的资料开发计划，安排人员撰写对外文档，并实施验证；如果产品对国外销售，则需要完成资料翻译。对外输出文档包括但不限于：《故障手册》、《产品使用手册》、《产品规格书》。 | A | 技术负责人 |  | 是否制定完整的资料开发计划
是否需要撰写对外文档？如有是否安排人员编写？
是否为外销产品？如是，是否已安排资料翻译工作、时间、负责人。
故障手册是否进行验证
产品使用手册是否进行验证
产品规格书是否进行验证
| TR4产品设计评审 | 电气原理图、bom清单（WMX3）、装配图 | 组织TR1需求评审 | 材料准备（-3天） | K | PQA | 技术评审报告 | SE或PQA组织项目组人员对问题进行汇总，提出对策和责 任人、进度要求等。
SE
|  |  |  | 材料分发（-2天） |  | PQA
|  |  |  | 跟进评审专家进行材料预读 |  | PQA
|  |  |  | 项目沟通 |  | PQA\SE
|  |  | 召开评审会 | 主持评审会 |  | SE
|  |  |  | 介绍评审材料\解答 |  | SE、作者
|  |  |  | 解答专家问题 |  | SE、作者
|  |  |  | 组织评审专家参加评审会 |  | PQA
归档总结
| 编制装配作业指导书 | 技术文件 |  | 依据技术文件，对产品制造过程进行详细的分解并进行工序标准化。 | A | 工艺工程师 | 产品作业指导书
| 评审后（非IPD流程） | 设计控制流程,控制点7 “各阶段必要的技术文件/项目文件，记录归档，及未尽事宜处理” |  | 本阶段各文档的归档跟踪 |  | 总工办/设计部门 |  | 跟踪
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 评审是否按评审计划执行
2 | SE和PQA组织项目组准备评审材料（至少提前3天准备）
3 | 是否需要进行自检？
4 | 如需要自检是否留出自检时间
5 | 评审材料和评审要素表分发评审专家(至少提前2天）
6 | 评审专家是否认可评审材料的信息
7 | 是否召开产品介绍会
评审中
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 出席率是否达到2/3？
2 | 是否对 市场需求规格进行了评审
3 | 是否对 可测试性需求进行了评审
4 | 是否对 可服务性需求进行了评审
5 | 是否对 可制造性需求进行了评审
6 | 是否对 可靠性需求等进行了评审
7 | 评审会是否做出“继续”、“带风险继续”或“返工”的结论。（必需）
8 | 如返工是否确定下次评审时间
评审后
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 是否填写技术评审报告（会后3个工作日内）
2 | 是否填写问题跟踪表
3 | 是否对评审中发现的问题提出改进计划
4 | 技术评审报告是否审核/会签
5 | 技术评审报告和会议纪要发布（电子流）

## TR5 样机验证阶段
时间轴 | IPD流程 | 输入 | 历史问题 | 具体活动内容 | 执行人 | 重要度 | 交付件 | PQA工作内容 | 进展 | 备注2
| 编制装配工艺流程 |  |  |  | A | 工艺工程师 |  | 是否进行装配工艺流程编制
| 制造工艺开发/制造装备准备 | 技术文件 |  | 根据产品的特性，对产品制造过程中所涉及到的工具、工装、设备进行统计汇总并配置到位，保证产品加工的顺利进行。对新工艺是否具备应用的新产品中进行有效的评估 | A | 工艺工程师 | 工具、工装明细表 | 是否已完成工具、工装明细表
工具、工装、设备是否配置到位
| 下达样机物料计划、订购样机物料 |  |  | 根据样机物料需求采购完整的样机物料。 | A | 采购工程师 |  | 同采购工程师确认，是否已下达样机物料采购计划，并已开始进行采购
| 准备样机生产 |  |  | 根据生产计划，合理的调配样机试制过程中所涉及的资源配置，从而为样机的制造进行准备工作。 | A | 试生产工程师 |  | 是否已进行样机试制所学要的资源配置
是否完成工艺路线图
| 可制作性需求（流程没有 | 可制作通用规范 |  | 它主要是研究产品本身的物理特征与制造系统各部分之间的相互关系，并把它用于产品设计中，以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化，使之更规范，以便降低成本，缩短生产时间，提高产品可制造性和工作效率。 | A | 工艺工程师 |  | 是否满足需求阶段提出的可制作性需求
| 生产制造计划 |  |  | 计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排； | A | 生产调度 |  | 是否已安排生产制造计划
是否有延迟
| 确定客户试用点 |  |  | 根据研发团队提出对项目地点要求、安装时间等需求，市场工程师负责与客户对接，直至签订试用/安装协议。 | A | 市场工程师 |  | 研发是否明确提出试用点需求，如地点、时间
是否签订签订试用/安装协议。
| 市场发布准备 |  |  | 按照《业务计划》中市场计划，做发布准备，包括：渠道建设，产品宣传，参加展会等，本活动需要在产品发布准备评估之前完成。 | B | 市场工程师 | 市场发布材料清单 | 持续性活动，一般要求样机阶段完成
| 样机生产 | 产品测试大纲、系统测试与验证计划 |  | 依据技术文件，通过生产制造来实现所设计的产品；并形成相应的产品样机验证报告 | 试生产工程师 | A | 产品样机验证报告 | 是否有明确的试生产工程师？
[8 empty] | 是否按照产品测试大纲进度进行？ | 测试大纲文件号
[8 empty] | 是否按照系统测试与验证计划进行？ | 产品测试与验证计划文件号
是否形成产品样机验证报告？
| 制造系统验证 | 技术设计文件 | JFCSD-2013-11-73在样机验证发现问题后未对图纸进行更改， 且未将验证发现的该问题告知工艺人员 | 对样机试制过程中所发现的技术工艺问题进行汇总记录，并形成相应的产品样机验证报告。 | 工艺工程师 | A |  | 是否对试制过程中发现的技术工艺问题进行汇总记录
发现的问题是否变更了相应的文件？ 是否通知相关责任人？
| 样机验证 |  |  | 为了验证产品样机满足产品需求和技术方案中各项指标，提出产品测试大纲，制定测试与验证计划，并组织公司内外资源进行样机验证，最终形成测试报告。 | 测试工程师 | A | 型式试验报告 | 试验报告是否按预订时间完成？
样机验证结果是否满足产品预定的需求
型式试验结果是否符合《通用技术标准》Q/GW 201034-2013 3.3.4
样机验证结果中各项指标是否符合《技术方案》中的各项指标
| 样机验证 |  | JFCSD-2013-11-66 BOM错误IQC未检出 |  | 检验工程师 | A | 出厂检验报告、检验作业指导书 | 出厂检验报告检验内容是否达标
编制检验作业指导书是否按计划时间完成
是否有更改检验工装情况？
| 协调解决样机验证问题 |  | 1.JFCSD-2013-09-10 样机验证阶段已发现问题，但是没有更改作业文件导致批量生产再次发生 | 关注、跟踪、指导样机生产，必要时亲自参与装配、接线；记录生产过程中的问题。于在样机验证中遇到的各种问题，协调研团队技术热暖、必要时协调公司内外部资源进行解决。 | 项目经理、研发工程师 | A | 样机问题跟踪表、反馈单 | 是否制定样机问题更新机制
样机问题跟踪表是否及时更新
样机问题是否有人跟进
持续跟踪跟踪表\反馈单
| 更新生产技术类文件 |  |  | 根据样机生产中的问题给出解决方案，优化升级所有生产类技术文件； 在样机评审之后，也需要根据评审中发现的问题对相关技术文档进行更新； | 硬件工程师/结构工程师 | A | 所有生产类技术文件 | 是否已根据生产中的问题更新生产技术类文件
装配作业指导书是否完成
检验指导书 是否完成
配线表是否完成
| 客户需求是否变更（非IPD流程）（需求跟踪表持续性活动） |  | JFCSD-2013-11-67客户需求变更，但产品设计部未给出明确意见，计划管理部在未得到明确答复时变进行排产生产 |  |  |  | 需求跟踪表 | 持续跟在是否有客户需求或其他需求变更输入
持续更新需求跟踪，并跟踪相关部门执行
| 参与样机验证 |  |  | 对出现问题的样机和小批量进行现场或发货服务，并对部分特需的工作进行作业指导书的编制，从而正确指导现场服务的完成。 | 售后服务工程师 | A | 装配作业指导书 | 是否符合售后服务需求
是否有特需的工作？如有是否需编制作业指导书
| 启动专项测试 | 产品测试大纲、系统测试与验证计划 |  | 对于产品中某些模块和单元需要进行特殊测试，则组织力量进行专项测试。 | 测试工程师 | A | 相关测试记录/测试报告 | 是否需要启动专项测试，对测试问题是否进行记录？
测试报告是否按计划时间完成？
| TR5样机评审 | 1、 技术负责人根据技术评审的流程规范，参照样机评审要素进行评审。 | 组织TR1需求评审 | 材料准备（-3天） | PQA | K | 技术评审报告 | SE或PQA组织项目组人员对问题进行汇总，提出对策和责 任人、进度要求等。
SE
|  |  |  | 材料分发（-2天） | PQA
|  |  |  | 跟进评审专家进行材料预读 | PQA
|  |  |  | 项目沟通 | PQA\SE
|  |  | 召开评审会 | 主持评审会 | SE
|  |  |  | 介绍评审材料\解答 | SE、作者
|  |  |  | 解答专家问题 | SE、作者
|  |  |  | 组织评审专家参加评审会 | PQA
归档总结
| 发布准备评估 |  |  | 如果为自主开发产品，则PDT项目经理需组织项目团队，根据前期产品开发、测试与验证情况，依据《产品发布准备情况检查表》列项，从技术、质量、生产制造、售后服务、采购和市场等各方面准备情况进行产品发布前的检查评估。 如果为非自主开发产品，则只需要评估产品质量、生产制造、采购的准备情况。 | 项目经理 | B | 产品发布准备情况检查表 | 是否组织了产品发布准备评估活动？（流程符合性）
是否按《产品发布准备情况检查表》进行逐项确认
检查表是否进行了更新
是否按《产品发布准备情况检查表》进行逐项确认
| 产品质量评估 |  |  | 组织会议，根据产品验证阶段形成的各文件和报告，对产品质量进行评估，给出是否满足产品发布需求的结论。 | 技术负责人 | A | 型式试验报告等 | 是否组织了产品质量评估会议
是否进行产品质量评估是否满足产品质量需求
是否得出产品发布需求的结论
| 市场发布准备评估 |  |  | 继续分析产品市场、技术、专利和经济可行性，评估产品目标成本和质量目标达成情况，并评估产品量产准备情况、技术支持情况、市场准备情况，以分析和确认市场发布准备情况。 | 市场工程师 | B | 客户资料、技术支持资料、市场发布资料 | 是否进行了此项过程
技术支持资料是否已完成
市场发布资料是否已完成
客户资料是否已完成
| 接受产品培训 |  |  | 接受产品知识培训，掌握产品安装调试过程 | 售后服务工程师 | B |  | 是否对售后服务工程师进行产品知识培训，掌握产品安装调试过程
| 文件齐套性检查 |  |  | 项目经理组织项目成员，根据产品开发计划和项目各个阶段计划中提出的所需交付件，检查输出文件是否齐套，如有漏缺的文件，则需要责成相应负责人进行编制补全漏缺的文件并输出，最后整理文件齐套清单。 | 项目经理 | A | 产品开发计划、项目阶段计划 | 是否组织会议针对文件齐套性进行检查
如有漏缺的文件，是否责成相应负责人进行编制？
是否明确了编制完成时间
是否更新了文件齐套清单
是否uddate项目阶段计划
是否uddate产品开发计划
| 产品发布决策评审 | 产品发布准备情况检查表 ？ |  | IPMT依据《产品发布准备情况表》，作出是否批准产品发布的决定，IPMT将决定通知PDT。如果决定是“批准”，分配资源，并执行样机产品发布工作；如果IPMT未能批准，PDT团队需根据评审意见，执行样机后续工作。不管哪种情况，PDT均要进行阶段经验教训。 | IPMT？？ | B | 决策评审报告 | 关注此过程结果
| 评审后（非IPD流程） | 设计控制流程,控制点7 “各阶段必要的技术文件/项目文件，记录归档，及未尽事宜处理” |  | 本阶段各文档的归档跟踪 |  | 总工办/设计部门 |  | 跟踪
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 评审是否按评审计划执行
2 | SE和PQA组织项目组准备评审材料（至少提前3天准备）
3 | 是否需要进行自检？
4 | 如需要自检是否留出自检时间
5 | 评审材料和评审要素表分发评审专家(至少提前2天）
6 | 评审专家是否认可评审材料的信息
7 | 是否召开产品介绍会
评审中
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 出席率是否达到2/3？
2 | 是否对 市场需求规格进行了评审
3 | 是否对 可测试性需求进行了评审
4 | 是否对 可服务性需求进行了评审
5 | 是否对 可制造性需求进行了评审
6 | 是否对 可靠性需求等进行了评审
7 | 评审会是否做出“继续”、“带风险继续”或“返工”的结论。（必需）
8 | 如返工是否确定下次评审时间
评审后
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 是否填写技术评审报告（会后3个工作日内）
2 | 是否填写问题跟踪表
3 | 是否对评审中发现的问题提出改进计划
4 | 技术评审报告是否审核/会签
5 | 技术评审报告和会议纪要发布（电子流）

## TR6 小批量阶段)
时间轴 | IPD流程 | 输入 | 历史问题 | 具体活动内容 | 执行人 | 重要度 | 交付件 | PQA工作内容 | 进展 | 备注2
| 样机验证阶段项目总结 | 产品开发计划、项目阶段计划、产品设计方案、型式试验报告、出厂检验报告、工艺验证报告等 |  | PDT经理组织项目成员，根据产品开发计划、产品设计方案、各类检验测试报告、产品开发过程中遇到的问题记录以及样机验证阶段项目成员各自的总结等方面，从原理设计、工艺设计、软件设计、采购、生产、试验、流程管理、开发周期等多方位角度进行讨论分析，总结样机验证阶段的项目经验和教训；为后续产品小批量验证和后期产品开发提供优化改进的思路及解决方案。 | PDT经理 | B | 样机验证阶段项目经验教训总结 | 参与项目经验教训总结会
是否按本阶段活动内容执行
| 项目总结（过程质量） | 立项报告、技术评审报告、项目简报等 |  | 对项目过程执行情况进行总结，对项目过程质量给予评价。 | PQA | A | 项目结项审查报告 | 对项目过程执行情况进行总结，对项目过程质量给予评价。
| 更新生产技术类文件 |  | JFCSD-2013-11-71 样机验证阶段已发现问题，但未及时变更文件 |  | 硬件工程师 | A |  | 硬件方面生产技术类文件是否已完成更新？
| 更新生产技术类文件 |  |  |  | 结构工程师 | A |  | 结构方面生产技术类文件是否完成更新？
| 客户需求是否变更（非IPD流程）（需求跟踪表持续性活动） |  | JFCSD-2013-11-67客户需求变更，但产品设计部未给出明确意见，计划管理部在未得到明确答复时变进行排产生产 |  |  |  | 需求跟踪表 | 持续跟在是否有客户需求或其他需求变更输入
持续更新需求跟踪，并跟踪相关部门执行
| 进入到小批量阶段前（非IPD流程） |  |  |  | 制程质量 | A |  | 通知制程质量工程师，介入到项目中，对小批量阶段进入量产阶段进行评价
| 小批量阶段 | 产品测试大纲、系统测试与验证计划 |  | 依据技术文件，通过生产制造来实现所设计的产品；并形成相应的产品 验证报告 | 试生产工程师 | A | 小批量验证报告 | 是否有明确的试生产工程师？
[8 empty] | 是否按照产品测试大纲进度进行？ | 测试大纲文件号
[8 empty] | 是否按照系统测试与验证计划进行？ | 产品测试与验证计划文件号
是否形成产品样机验证报告？
| 制造系统验证 | 技术设计文件 |  | 对样机试制过程中所发现的技术工艺问题进行汇总记录，并形成相应的产品样机验证报告。 | 工艺工程师 | A |  | 是否对试制过程中发现的技术工艺问题进行汇总记录
问题是否有解决方案，完成时间、负责人
| 小批量验证 |  |  | 为了验证产品样机满足产品需求和技术方案中各项指标，提出产品测试大纲，制定测试与验证计划，并组织公司内外资源进行样机验证，最终形成测试报告。 | 测试工程师 | A | 型式试验报告 | 试验报告是否按预订时间完成？
样机验证结果是否满足产品预定的需求
样机验证结果中各项指标是否符合《技术方案》中的各项指标
| 小批量验证 |  | JFCSD-2013-10-61 发现异常没上报按原理图更改了检验工装 |  | 检验工程师 | A | 出厂检验报告、检验作业指导书 | 出厂检验报告检验内容是否达标
|  |  | JFCSD-2013-11-66 BOM错误IQC未检出 |  |  |  |  | 编制检验作业指导书是否按计划时间完成并归档
是否有更改检验工装情况？
| 协调解决样机验证问题 |  |  | 关注、跟踪、指导样机生产，必要时亲自参与装配、接线；记录生产过程中的问题。于在样机验证中遇到的各种问题，协调研团队技术热暖、必要时协调公司内外部资源进行解决。 | 项目经理、研发工程师 | A | 样机问题跟踪表、反馈单 | 是否制定样机问题更新机制
样机问题跟踪表是否及时更新
| 更新生产技术类文件 |  | JFCSD-2013-09-10 辅助触点需改造，但装配文件无此内容 | 根据样机生产中的问题给出解决方案，优化升级所有生产类技术文件； 在样机评审之后，也需要根据评审中发现的问题对相关技术文档进行更新； | 硬件工程师/结构工程师 | A | 所有生产类技术文件 | 是否已根据生产中的问题更新生产技术类文件（检验指导书，装配作业指导书，配线表等）
是否有需要在工厂进行改造的元器件
| 参与小批量验证 |  |  | 对出现问题的样机和小批量进行现场或发货服务，并对部分特需的工作进行作业指导书的编制，从而正确指导现场服务的完成。 | 售后服务工程师 | A | 装配作业指导书 | 是否符合售后服务需求
| 控制计划（非IPD流程 |  |  | 此阶段制程质量工程师介入 | 制程质量工程师 |  | 控制计划 | 是否制定了控制计划
| 启动专项测试 | 产品测试大纲、系统测试与验证计划 |  | 对于产品中某些模块和单元需要进行特殊测试，则组织力量进行专项测试。 | 测试工程师 | A | 相关测试记录/测试报告 | 是否需要启动专项测试，对测试问题是否进行记录？
测试报告是否按计划时间完成？
| TR5样机评审 | 1、 技术负责人根据技术评审的流程规范，参照样机评审要素进行评审。 |  | 材料准备（-3天） | PQA | K | 技术评审报告 | SE或PQA组织项目组人员对问题进行汇总，提出对策和责 任人、进度要求等。
SE
|  |  |  | 材料分发（-2天） | PQA
|  |  |  | 跟进评审专家进行材料预读 | PQA
|  |  |  | 项目沟通 | PQA\SE
|  |  |  | 主持评审会 | SE
|  |  |  | 介绍评审材料\解答 | SE、作者
|  |  |  | 解答专家问题 | SE、作者
|  |  |  | 组织评审专家参加评审会 | PQA
| 发布准备评估 |  |  | 如果为自主开发产品，则PDT项目经理需组织项目团队，根据前期产品开发、测试与验证情况，依据《产品发布准备情况检查表》列项，从技术、质量、生产制造、售后服务、采购和市场等各方面准备情况进行产品发布前的检查评估。 如果为非自主开发产品，则只需要评估产品质量、生产制造、采购的准备情况。 | 项目经理 | B | 产品发布准备情况检查表 | 是否组织了产品发布准备评估活动？（流程复合性）
是否按《产品发布准备情况检查表》进行逐项确认
检查表是否进行了更新
| 产品质量评估 |  |  | 组织会议，根据产品验证阶段形成的各文件和报告，对产品质量进行评估，给出是否满足产品发布需求的结论。 | 技术负责人 | A | 型式试验报告等 | 是否组织了产品质量评估会议
是否进行产品质量评估是否满足产品质量需求
是否得出产品发布需求的结论
| 市场发布准备评估 |  |  | 继续分析产品市场、技术、专利和经济可行性，评估产品目标成本和质量目标达成情况，并评估产品量产准备情况、技术支持情况、市场准备情况，以分析和确认市场发布准备情况。 | 市场工程师 | B | 客户资料、技术支持资料、市场发布资料 | 是否进行了此项过程
技术支持资料是否已完成
市场发布资料是否已完成
客户资料是否已完成
| 接受产品培训 |  |  | 接受产品知识培训，掌握产品安装调试过程 | 售后服务工程师 | B |  | 是否对售后服务工程师进行产品知识培训，掌握产品安装调试过程
| 文件齐套性检查 |  |  | 项目经理组织项目成员，根据产品开发计划和项目各个阶段计划中提出的所需交付件，检查输出文件是否齐套，如有漏缺的文件，则需要责成相应负责人进行编制补全漏缺的文件并输出，最后整理文件齐套清单。 | 项目经理 | A | 产品开发计划、项目阶段计划 | 是否组织会议针对文件齐套性进行检查
如有漏缺的文件，是否责成相应负责人进行编制？
是否明确了编制完成时间
是否更新了文件齐套清单
是否uddate项目阶段计划
是否UPDATE产品开发计划
| 产品发布决策评审 | 产品发布准备情况检查表 ？ |  | IPMT依据《产品发布准备情况表》，作出是否批准产品发布的决定，IPMT将决定通知PDT。如果决定是“批准”，分配资源，并执行样机产品发布工作；如果IPMT未能批准，PDT团队需根据评审意见，执行样机后续工作。不管哪种情况，PDT均要进行阶段经验教训。 | IPMT | B | 决策评审报告 | 是否有此过程？
| 样机验证阶段项目总结 | 产品开发计划、项目阶段计划、产品设计方案、型式试验报告、出厂检验报告、工艺验证报告等 |  | PDT经理组织项目成员，根据产品开发计划、产品设计方案、各类检验测试报告、产品开发过程中遇到的问题记录以及样机验证阶段项目成员各自的总结等方面，从原理设计、工艺设计、软件设计、采购、生产、试验、流程管理、开发周期等多方位角度进行讨论分析，总结样机验证阶段的项目经验和教训；为后续产品小批量验证和后期产品开发提供优化改进的思路及解决方案。 | PDT经理 | B | 样机验证阶段项目经验教训总结 | 是否组织了项目经验教训总结会
是否进行了归档
| 项目总结（过程质量） | 立项报告、技术评审报告、项目简报等 | 项目总结 | 对项目过程执行情况进行总结，对项目过程质量给予评价。 | PQA | A | 项目结项审查报告 | 对项目过程执行情况进行总结，对项目过程质量给予评价。
| 更新生产技术类文件 |  |  |  | 硬件工程师 | A |  | 硬件方面生产技术类文件是否需要更新？
| 更新生产技术类文件 |  |  |  | 结构工程师 | A |  | 结构方面生产技术类文件是否需要更新？
| 评审后（非IPD流程） | 设计控制流程,控制点7 “各阶段必要的技术文件/项目文件，记录归档，及未尽事宜处理” |  | 本阶段各文档的归档跟踪 |  | 总工办/设计部门 |  | 持续跟踪
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 评审是否按评审计划执行
2 | SE和PQA组织项目组准备评审材料（至少提前3天准备）
3 | 是否需要进行自检？
4 | 如需要自检是否留出自检时间
5 | 评审材料和评审要素表分发评审专家(至少提前2天）
6 | 评审专家是否认可评审材料的信息
7 | 是否召开产品介绍会
评审中
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 出席率是否达到2/3？
2 | 是否对 市场需求规格进行了评审
3 | 是否对 可测试性需求进行了评审
4 | 是否对 可服务性需求进行了评审
5 | 是否对 可制造性需求进行了评审
6 | 是否对 可靠性需求等进行了评审
7 | 评审会是否做出“继续”、“带风险继续”或“返工”的结论。（必需）
8 | 如返工是否确定下次评审时间
评审后
序号 | 事项 | 时间 | 结论 | 状态
1 | 是否填写技术评审报告（会后3个工作日内）
2 | 是否填写问题跟踪表
3 | 是否对评审中发现的问题提出改进计划
4 | 技术评审报告是否审核/会签
5 | 技术评审报告和会议纪要发布（电子流）

## 更新记录
阶段 | 新增项目 | 时间
TR1 | 2.4 | 2014-02-10
增加全阶段sheet |  | 2014-03-10