预研管理程序

1.0目的：

指导技术预研/产品预研项目的实施，加强技术预研/产品预研项目的规范化管理，保证技术预研/产品预研项目的顺利进行。

2.0范围：

适用于公司技术预研/产品预研项目。

3.0定义或术语：

无

4.0角色、职责：

4.1项目经理：负责接收新产品开发任务书，组建项目团队，制定项目计划，组织关键评审；项目费用控制。

4.2系统工程师：负责智力资产及同类技术分析，技术方案、标准计划和验证方案的制定，对外合作计划的制定并组织执行，技术成果的总结。

4.3硬件工程师：负责硬件原理图设计、硬件物料验证、实物验证，以及项目过程中其它相关技术活动。

4.4Layout工程师：负责PCB设计、与结构件的装配对接。

4.5软件工程师：负责软件设计及系统调试。

4.6结构工程师：负责结构模型、结构零部件图的设计。

4.7测试工程师：负责测试环境的开发，协助实物验证。

4.8项目秘书：负责项目环境的建立和关闭、文档移交计划的制定和文档接收，组织召开项目例会、编写会议纪要。

5.0流程图：见附件

6.0流程活动说明：

活动名称：接受任务书，组建项目团队

| 活动编号： 010，020 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 项目经理 | 活动参与人： |
| 活动描述： 接受任务书： 项目经理接受由总经理签发的技术预研/产品预研《新产品开发任务书》。 注：技术预研/产品预研新产品开发任务书是在需求管理流程中产生，由市场部门组织编写，并由总经理决策评审通过。 组建项目团队： 项目经理根据《新产品开发任务书》、根据项目人员需求，与各部门负责人沟通确定项目团队成员，形成《项目团队成员名单》 |  |
| 输入： 《新产品开发任务书》 |  |
| 输出： 《项目团队成员名单》 |  |

活动名称：建立项目环境

| 活动编号： 030 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 项目秘书 | 活动参与人： |
| 活动描述： 项目秘书建立或通知相关人员建立项目环境，包括以下内容： 1、在财务系统中获得并建立项目会计帐目代码，以获取项目支出和实际的花费； 2、建立项目文件夹和数据库； 3、在项目建立和运行过程中，维护项目数据。 4、项目经理对项目环境建设的完成情况进行确认。 |  |
| 输入： 项目团队成员名单 |  |
| 输出： 项目环境 |  |

活动名称：制定项目计划

| 活动编号： 040 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 项目经理 | 活动参与人： 所有项目成员 |
| 活动描述： 1、项目经理组织项目团队成员依据《新产品开发任务书》，对流程活动进行裁剪，共同制订《项目详细计划》，发至项目团队 成员。 2、项目详细计划可按阶段逐段制定，初次制定时需将技术评审、决策评审作为里程碑计划确定。 |  |
| 输入： 《新产品开发任务书》 |  |
| 输出： 《项目详细计划》 |  |

活动名称：智力资产分析，同类技术分析

| 活动编号： 050，060 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 系统工程师 | 活动参与人： 硬件工程师、软件工程师、结构工程师 |
| 活动描述： 智力资产分析： 系统工程师组织人员进行专利和文献检索，确保产品的概念和设计等能规避相关专利。检查基于以前项目经验教训的智力资产以防重犯过去的错误；探索能使用在新项目上的内部技术（共用基础模块）；检查概念和技术的有关可申请专利的专利权、法律问题。 该活动是持续活动。 同类技术分析： 系统工程师组织收集国内外同类技术信息，对同类技术进行研究、比较、分析，并结合本新产品开发任务书的需求，提出技术方面的建议。 必要时可申请采购同类技术产品，进行同类技术产品的测试、分析。 |  |
| 输入： 《项目详细计划》《新产品开发任务书》 |  |
| 输出： 《文献检索报告》，《同类技术分析报告》 |  |

活动名称：制定技术方案

| 活动编号： 070 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 系统工程师 | 活动参与人： 硬件工程师、软件工程师、结构工程师 |
| 活动描述： 系统工程师根据《新产品开发任务书》、《文献检索报告》、《同类技术分析报告》，按照《技术方案》模板编写《技术方案》。 同时编制《技术规范》、《DFMEA》。 |  |
| 输入： 《新产品开发任务书》、《文献检索报告》、《同类技术分析报告》 |  |
| 输出： 《技术方案》、《技术规范》、《DFMEA》 |  |

活动名称：组织技术方案评审

| 活动编号： 080 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 项目经理 | 活动参与人： 项目成员 |
| 活动描述： 1、项目经理组织公司技术相关评审人员、项目团队成员，根据系统工程师提交的技术方案评审材料进行技术评审。 2、会议现场作出评审结论并由项目秘书在会议记录中注明。 3、评审结束后，根据评审结论按需要修订方案，必要时重新组织评审。 |  |
| 输入： 《技术方案》、技术方案评审的相关材料 |  |
| 输出： 评审《会议纪要》 |  |

活动名称：组织专利申请

| 活动编号： 090 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 系统工程师 | 活动参与人： 硬件工程师、软件工程师、结构工程师 |
| 活动描述： 系统工程师组织人员按照《文献检索报告》和《技术方案》分析可申请的专利，按照《专利交底文件》模板编写《专利交底文 件》，并提交专利申请。 说明：该活动是持续活动。 |  |
| 输入： 《文献检索报告》、《技术方案》 |  |
| 输出： 《专利交底文件》（《专利申请受理通知单》、《专利证书》） |  |

活动名称：制定验证方案

| 活动编号： 100 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 系统工程师 | 活动参与人： 硬件工程师、软件工程师、结构工程师 |
| 活动描述： 系统工程师依据《技术方案》、《技术规范》、《DFMEA》，按照《验证方案》模板，组织编制《验证方案》。 |  |
| 输入： 《技术方案》、《技术规范》、《DFMEA》《验证方案》模板 |  |
| 输出： 《验证方案》 |  |

活动名称：实施对外合作

| 活动编号： 110 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 系统工程师 | 活动参与人： |
| 活动描述： 系统工程师依据《技术方案》列出需要对外合作来解决的技术问题，明确合作目标。启动和组织实施对外合作事项。 |  |
| 输入： 《技术方案》 |  |
| 输出： 合作成果 |  |

活动名称：原理图设计，PCB设计，软件设计，结构件设计

| 活动编号： 120，130,140,150, |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 硬件工程师，Layout工程师，软件工程师，结构工程师 | 活动参与人： |
| 活动描述： 原理图设计： 硬件工程师根据《技术方案》、《同类技术分析报告》，设计电路原理图。并根据原理图，编制电气部分BOM。 原理图设计完成后由硬件工程师组织相关人员进行原理图评审。 PCB设计： Layout工程师根据《电路原理图》进行PCB设计。 PCB设计完成后，由Layout工程师组织相关人员进行PCB评审。 软件设计： 软件工程师根据《技术方案》、《电路原理图》，进行程序软件设计。 结构件设计： 结构工程师根据《技术方案》、《同类技术分析报告》，进行实体模型设计，如总成结构、分总成结构、关键特征、零部件图。 结构相关图纸评审后，结构工程师编制结构部分BOM。 |  |
| 输入： 《技术方案》《同类技术分析报告》，《PCB设计规范》 |  |
| 输出： 电路原理图电气BOM，PCB图，程序软件（含源代码包、可执行文件），结构图、结构件零部件图，结构部分BOM |  |

活动名称：测试环境开发

| 活动编号： 160 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 测试工程师 | 活动参与人： |
| 活动描述： 测试工程师根据《验证方案》开发测试环境，包括场地、设备、仪器、工具、工装等。 |  |
| 输入： 《验证方案》 |  |
| 输出： 测试环境 |  |

活动名称：物料采购申请

| 活动编号： 170 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 硬件工程师、结构工程师 | 活动参与人： |
| 活动描述： 硬件工程师/结构工程师根据产品BOM，填写《零星物料请购单》，按照零星物料采购流程进行验证物料的采购申请。 结构件请购时随附规格书或图纸。 本活动可由研发物料管理人员执行。 |  |
| 输入： 《BOM》 |  |
| 输出： 《零星物料请购单》 |  |

活动名称：实物验证

| 活动编号： 180 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 研发工程师 | 活动参与人： |
| 活动描述： 1、研发工程师（含硬件工程师、结构工程师、软件工程师）对零部件物料进行测试，必要时按照《样品确认表》模板填写《样品确 认表》。 2、硬件工程师组织样机组装，根据《验证方案》进行实物样机的试验、验证，编制试验报告。 3、系统工程师组织编写、收集、补充验证评审材料。 |  |
| 输入： 规格书、零部件图 |  |
| 输出： 《样品确认表》、《试验报告》、其它验证评审材料 |  |

活动名称：起草相关标准

| 活动编号： 190 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 系统工程师 | 活动参与人： |
| 活动描述： 实物验证完成后，系统工程师组织技术人员，参考相关国家标准、行业标准、产品技术规范等资料，起草本公司的技术标准/产品标准。 |  |
| 输入： 国家标准、行业标准、产品技术规范 |  |
| 输出： 技术标准/产品标准 |  |

活动名称：组织验证评审

| 活动编号： 200 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 项目经理 | 活动参与人： |
| 活动描述： 1、项目经理组织公司技术、需求相关成员以及项目团队成员，对系统工程师提交的验证评审材料进行评审。 2、评审现场行成评审结论，并由项目秘书在会议纪要中注明。 3、评审结束后，根据评审结论视需要组织修订方案、补充测试验证，必要时重新组织评审。 |  |
| 输入： 《试验报告》、验证评审材料 |  |
| 输出： 评审《会议纪要》 |  |

活动名称：技术成果总结

| 活动编号： 210 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 系统工程师 | 活动参与人： 所有项目成员 |
| 活动描述： 系统工程师组织人员根据样机的验证情况，结合同类技术的研究分析，进行技术预研/产品预研成果的总结，按照《技术预研/产 品预研成果总结报告》模板编制《技术预研/产品预研成果总结报告》。 |  |
| 输入： 《试验报告》 |  |
| 输出： 《预研成果总结报告》 |  |

活动名称：关闭项目环境

| 活动编号： 220 |  |
| --- | --- |
| 活动责任人： 项目秘书 | 活动参与人： |
| 活动描述： 系项目秘书组织关闭项目环境，包括以下内容： 1、解散资源； 2、释放设施及场地； 3、关闭财务环境。 4、所有项目资料转交研发文员归档保存。 |  |
| 输入： |  |
| 输出： |  |

7.0相关文件：

《集成成品开发流程》

《需求管理流程》

《零星物料采购流程》

《设备管理流程》

《样品确认流程》

8.0使用表单：

《文献检索报告》

《技术策略报告》

《总体技术方案》

《产品特性清单》

《产品集成测试方案》

《测试与验证主计划》

《专利交底文件》

《零部件图纸》

《工艺开发方案》

流程图：