## 0 封面
游惠宝(深圳)网络科技公司
流程裁剪表
状态： | 草稿 | [√] | 版 本： | 1.00beta | 绝密
| 正式 | [ ] | 发布日期：
| 修改 | [ ]
版本历史记录
版本 | 制订者 | 生效时间 | 更改内容 |  | 审核人 | 审核意见 | 变更申请单号
1 | Zoof | 2015-12-23 | 创建

## 1 指导说明
目的:
本模板提供给产品经理、项目经理用来记录产品研发裁剪的相关信息。
规程简要说明:
1、 产品经理(项目经理)依据产品(项目)特性使用《流程裁剪表》确定产品(项目)的软件研发过程，QAE协助产品经理(项目经理)完成《流程裁剪表》，如果需进行特殊的“裁减”项（裁剪结果和裁剪标准不一致）或由于需要“增加”裁剪项时，必须写明特殊“裁减”和“增加”的项的裁剪理由。如果符合裁剪标准的“裁减”项，则可以不用描述裁减理由。同时QAE和产品经理(项目经理)共同签字确认后生效； 3、 审核《流程裁剪表》 当裁剪结果中没有“增加”项或特殊的“裁减”项（裁剪结果和裁剪标准不一致）时，EPG代表可以直接签字确认《流程裁剪表》；当裁剪结果中有“增加”项或特殊的“裁减”项（裁剪结果和裁剪标准不一致）时，EPG代表需要判断“增加”项和特殊的“裁减”项是否可行，EPG代表审核通过后，进行签字确认，如果审核不通过，流程返回上一步。
字段说明:
章节 | 填写项 | 描述
项目裁剪表
| 产品名称 | 进行裁剪的产品的名称
基本信息 | 项目名称 | 进行裁剪的项目的名称
| 产品经理 | 进行裁剪的产品的产品经理
| 项目经理 | 进行裁剪的项目的项目经理
| EPG代表 | 对《流程裁剪表》进行审核的EPG代表,可以由QAE临时担任
特性及生命周期 | 生命周期模型 | 目前适于迭代开发生命周期模型
| 工作量 | 完成所需要的工作量，单位为：人天
| 周期 | 周期是指项目从启动开始到结束所经历的自然月的数目
| 规模 | 规模可以分为大、中、小三种类型，具体判断见《流程裁剪表》项目特性说明。
| 备注 | 描述生命周期特别说明和生命周期裁剪说明。
活动和工作产品 | 活动类 | 组织标准软件过程（OSSP）名称
| 活动 | 组织标准软件过程中定于的活动名称
| 主要工作产品 | 组织标准软件过程（OSSP）中定义的主要工作产品
| 裁剪结果 | 活动和主要工作产品的裁剪结果描述，裁剪结果有“使用”、“裁剪”和“增加”、“不可裁剪”。
| 工作产品评审 | 描述主要工作产品的评审方式，包括评审形式（正式评审、非正式评审、代码评审），参与人员等 在“工作产品评审”栏选择的评审方式执行后，如果项目组对应该评审方式在执行时有特殊要求，则必须在备注中说明。否则默认按照组织定义的方式执行对应评审活动。
| 裁剪说明及理由 | 说明本活动和工作产品裁剪的理由
审核结果 | QAE签名 | 项目QAE签名确认《流程裁剪表》是否符合《流程裁剪指南》要求
| 产品经理意见 | 项目经理确认《流程裁剪表》符合项目情况
| 项目经理意见 | 项目经理确认《流程裁剪表》符合项目情况
| EPG代表意见 | EPG代表审核《流程裁剪表》是否可行

## 2 流程裁剪表
流程裁剪表
基本信息
产品名称 |  | 产品经理 |  |  | QAE
项目名称 |  | 项目经理 |  |  | EPG代表
项目特性及生命周期
项目类型 | 开发类中型项目
生命周期模型 | 迭代模型
完整瀑布模型包含的阶段
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
简化瀑布模型包含的阶段
NA | NA | NA | NA | NA | NA
迭代模型包含的迭代和阶段（请选择各轮迭代的里程碑，如不是四轮迭代，请删除或增加轮次）
迭代轮次 | 需求阶段 | 设计阶段 | 实现阶段 | 测试阶段 | 交付阶段 | 验收阶段
迭代一
迭代二 | √ | √ | √ | √ | × | √
迭代三 | √ | √ | √ | √ | × | √
迭代四 | √ | √ | √ | √ | × | √
特别定义的模型说明 | 无
项目活动和工作产品
活动类 | 活动 | 主要工作产品 |  | 裁剪结果 | 工作产品评审 | 裁剪说明及理由
项目管理
产品需求 （产品经理） | 获取业务需求 | 《业务需求文档》 |  | 裁减 | NA | 需求已在产品审批中通过
|  | 《需求规格说明书》 |  | 使用 | 正式评审
| 用户界面设计 | 《用户界面设计说明书》 |  | 裁减 | NA
|  | 用户界面设计原型 |  | 裁减 | NA
|  | 《派工单》 |  | 不可裁剪 | 正式评审 | 产品委员会
项目策划 （项目经理） | 项目启动 | 《立项报告》 |  | 不可裁剪 | 正式评审
| 定义项目的软件开发过程 | 《项目裁剪表》 |  | 使用 | NA
| 项目总体计划 | 测试计划 |  | 使用 | 正式评审
| 制定项目详细计划 | 《项目详细计划》 |  | 使用 | 非正式评审
| 制定项目迭代计划 | 《项目迭代计划》 |  | 不可裁剪 | 正式评审
| 项目详细计划评审 | 纳入基线的《项目详细计划》 |  | 使用 | NA
|  | 纳入基线的《项目迭代计划》 |  | 裁减 | NA
项目监控 （项目经理） | 跟踪项目执行情况 | 更新的《项目详细计划》 |  | 使用 | NA
|  | 更新的《项目迭代计划》 |  | 裁减 | NA
|  | 系统演示会 |  | 使用 | NA
|  | 项目业务会 |  | 使用 | NA
|  | 《项目周报》 |  | 不可裁剪 | NA
|  | 《稽核周报》 |  | 不可裁剪 | NA
| 研发验收 | 《自测报告》 |  | 不可裁剪 | NA
| 里程碑审查 | 《项目里程碑报告》 |  | 裁减 | 非正式评审
| 制定和执行纠正措施 | 更新的《项目详细计划》 |  | 使用 | NA
|  | 更新的《项目迭代计划》 |  | 裁减 | NA
| 项目总结 | 《项目数据收集及分析表》 |  | 使用 | NA
|  | 《项目总结报告》 |  | 使用 | NA
工程过程
测试管理 （测试经理) | 测试计划 | 《项目测试计划》 |  | 使用 | 非正式评审
| 测试设计 | 《项目测试用例》 |  | 使用 | 非正式评审
|  | 《测试用例检查表》 |  | 裁减 | NA
| 测试执行 | 发现的缺陷，测试工程师可以从缺陷管理工具中导出缺陷清单。 |  | 使用 | NA
| 测试总结 | 《项目测试报告》 |  | 使用 | NA
|  | 《项目测试记录》 |  | 裁减 | NA
| 测试所有阶段 | 《测试周报》 |  | 裁减 | NA
交付 (产品经理) | 交付 | 《验收清单》 |  | 使用 | NA
|  | 《验收报告》 |  | 使用 | NA
支持过程
决策点裁剪
审核结果
QAE意见 |  |  |  | QAE签名/日期
产品经理意见 |  |  |  | 产品经理签名/日期
项目经理意见 |  |  |  | 项目经理签名/日期
EPG代表意见 |  |  |  | EPG代表签名/日期