## Sheet2
产品开发流程裁剪操作指引
新产品分类定义：为达到有目的、针对性地实施新产品设计样机检测，从而缩短新产品设计样机的检测周期并确保设计质量，对新项目分类详细细分并对开发流程裁剪准则进行详细说明，具体定义如下：
基础型：开发全新主方案的项目（根据主解码芯片确认）。执行全流程阶段。
派生型：以某基础型项目为基础，通过增/减功能,替换关键/重要部品或更换机壳等开发的产品。根据具体类别裁剪相应流程阶段。
新产品类型及开发流程裁剪指引详见下表：
按结构划分 |  | 全新主方案 | 增加复杂功能 | 增加简单功能 | 替换关键部品 | 替换重要部品 | 减少功能 | （更改）外观丝印
新机壳 (全新工业设计) | 项目类型 | 基础 1 | A1(改主板） | B1（改主板） | C1 | D1 | E1 | F1
| 流程阶段 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布
| 技术评审点 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5
| 试生产安排 | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP
局部更改 (重开重要模具) | 项目类型 | 基础 2 | A2（改主板） | B2（改主板） | C2 | D2 | E2 | F2
| 流程阶段 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-开发-验证-发布 | 立项论证-开发-验证-发布 | 立项论证-开发-验证-发布 | 立项论证-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布
| 技术评审点 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5
| 试生产安排 | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP
旧机壳(换颜色) | 项目类型 | 基础 3 | A3（改主板） | B3（改主板） | C3 | D3 | E3 | F3
| 流程阶段 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-计划-开发-验证-发布 | 立项论证-开发-验证-发布 | 立项论证-开发-验证-发布 | 立项论证-开发-验证-发布 | 立项论证-开发-验证-发布 | 立项论证-发布
| 技术评审点 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR2-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1-TR3-TR4A-TR4B-TR5 | TR1--TR5
| 试生产安排 | 正常：GTR-RTR-PP-MP 特殊：GTR-PP-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP/PP-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP/PP-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP/PP-MP | 正常：TR-PP-MP 特殊：TR-MP/PP-MP | 直接MP
各派生项目细节定义说明如下：
PDVD AND DPF明细说明
序号 |  | 全新主方案 | 复杂功能 | 简单功能 | 替换关键部品 | 替换重要部品
1 |  | 全新解码方案 | 增加DVBT功能 | 耳机功能 | 更换光头(光头接口相同） | 更换电源管理电路
2 |  | 更改光头，导致主板更改 | PTV增加DPF |  | 更换PANNEL(接口不同) | 更换功放电路
3 |  | 模拟屏更改为数字屏，导致主板大改 | AV IN |  | 更换高频头(接口不同) | 更换TFT驱动电路
4 |  |  | WI-FI |  | 更换电池 | 更换机芯支架(光头/接口同)
5 |  |  | USB功能 |  |  | 更改适配器
6 |  |  | CR功能 |  |  | 更改遥控器
STB明细说明
序号 |  | 全新主方案 | 复杂功能 | 简单功能 | 替换关键部品 | 替换重要部品
1 |  | 全新硬件平台 | 硬件增加或删减功能，导致PCB修改 | 软件做小的修改，例如LOGO更换，UI颜色更改等
2 |  | 软件设计重大变更，例如操作系统，中间件，CA系统，数据广播等 | 增加较大软件功能，例如增加VOD,马赛克，更换菜单等 | 修改包装方案
3 |  |  | 更换芯的关键器件，导致PCB修改 | 更换关键部品，不更改PCB，但是需要GTR试验验证
4
5
DVD PLAYER明细说明
序号 |  | 全新主方案 | 复杂功能 | 简单功能 | 替换关键部品 | 替换重要部品(不改PCB)
1 |  | 全新硬件平台 | 增加HDMI | S-VIDEO/CVBS/YUV等视频端口 | 更改光头（光头接口不变） | 更换FLASH
2 |  | 更改光头，导致主板更改 | 增加CARD READER | 6CH更改为8CH | 更改主芯片，主板不更改 | 更换SDRAM
3 |  |  | 语音评分 | 增加COAXIAL/OPTIACL |  | 更换马达驱动
4 |  |  | 增加USB | 前控板重新LAYOUT或改板 |  | 更换电源组件
5 |  |  | 2CH变更到6CH | OK板重新LAYOUT |  | 更换VFD/LED显示屏
6 |  |  | 增加SCART | 更改所涉及的元器件数小于25个 |  | 更换VFD/LED驱动IC
7 |  |  | 更换A/D,D/A，导致修改PCB
8 |  |  | 更改所涉及的元器件数超过（包含）25个
9 |  |  | 增加DIVX